## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 互联网接入及计算机网络运维费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 陈曦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180883
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.5 | 30.5 |  | 30.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.5 | 30.5 |  | 30.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2022年）：随着中心办公自动化、信息化程度的不断提升，各类计算机设备、网络设备、软件适配、网络和安全管理工作日益复杂、专业，为做好相关保障工作，加强对计算机及网络安全的管理，确保问题及时得到处理，保障中心各项工作正常开展，需接入40M宽带1条，委托专业机构派遣技术人员驻场负责中心计算机和网络安全管理和运维保障工作。 | [5 empty] | 40M带宽及驻场运维人员，基本满足了中心工作用网络需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络带宽 |  |  | ＝40Mbps | 40M | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 维护数量 |  |  | ≥229套 | 174套 | 7.5 |  | 5.7 |  | 按照实际发生数量维护
|  | 质量指标 | 故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 故障响应及时率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 签订合同 |  |  | ≤6月 | ≤6月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 网络安全运维费 |  |  | ≤215000元 | 21.5万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 宽带费 |  |  | ≤90000元 | 9万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务需要 |  |  | ＝100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9 |  | 运维水平需提高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。