## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心
项目负责人 |  | 王超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51992757
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.2 | 15.36 |  | 15.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.2 | 15.36 |  | 15.36 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障12333电话咨询信息网络畅通，租赁2条网络专线，为群众提供7*24小时不间断优质服务，以提升网络信息化水平，不断提高12333电话咨询服务工作水平。 | [5 empty] | 保障了12333电话咨询信息网络畅通，租赁2条网络专线，8月增加1条社保权益查询专线，为群众提供7*24小时不间断优质服务，不断提升网络信息化水平，不断提高12333电话咨询服务工作水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用互联网线路 |  |  | 3路 | 3 | 15 |  | 15 |  | 8月增加1条社保查询专线
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 0 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 租赁费用支付时间 |  |  | ≤9月 | 9 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总额 |  |  | 153000元/年 | 153600 | 10 |  | 10 |  | 新增了社保查询专线81600元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络信息化水平 |  |  | 高中低 | 高，达成年度指标 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。