## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 南北校区教学楼、学生公寓、食堂等区域更换空调项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 吴宝庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177935
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 499.6602 | 379.978 |  | 379.978 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.6602 | 379.978 |  | 379.978 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年完成南北校区教学楼、学生公寓、食堂等部位更换901台空调及配套设施。建设完成后，改善基础建设的配套设施，提高学生的学习环境氛围，保障学生的生活和居住环境，延长学校教学设备的使用时间，减少不必要的电能浪费，消除不可见的安全隐患，打造高标准的教学、生活空间，增加学校的影响力，提升知名度。 | [5 empty] | 该项目完成南北校区教学楼、学生公寓、食堂等部位更换901台空调及配套设施等内容，并于2022年12月完成试机、验收等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置空调数量 |  |  | ＝901台套 | 901 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 2022年项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 2023-12-12 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 空调购置总成本 |  |  | ≤379.978万元 | 379.978 | 10 |  | 7.96 |  | 由于设备品牌、批量等原因造成费用偏差，对年初预算进行了调整，
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 |  |  | ＝90% | 98% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。