## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业技能提升行动培训信息服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 吴博超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585177
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 391 |  | 391 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 400 | 391 |  | 391 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托技术和服务优势，面向本市持有正常状态电子社保卡的失业人员、农村转移就业劳动力、灵活就业人员和普通高校、中高职毕业年度毕业生等重点群体发放职业培训券，支持重点群体凭职业培训券自主选择培训机构和培训项目，参加线上线下多种形式的技能或马兰花创业培训，支持本市参加社会保险的企业、个体工商户和民办非企业单位组织职工参加技能提升培训，提供培训信息服务，并生成学习凭证和劳动者职业技能培训电子档案，实现培训全过程记录，可查询、可追溯。充分发挥职业技能培训稳就业、促创业和提升劳动者技能素质及就业能力的重要作用。 | [5 empty] | 面向本市持有正常状态电子社保卡的失业人员、农村转移就业劳动力、灵活就业人员和普通高校、中高职毕业年度毕业生等重点群体发放职业培训券40万张。按照首都金蓝领技能人才培育行动计划要求，今年陆续出台创业启航培训、重点群体技能培训和企业职工稳岗兴业精准培训三项配套政策，该项目已结合三项政策要求完成了功能的迭代升级，支持企业、个体工商户和重点群体参加技能提升培训和就业技能培训，提供培训信息服务，并生成学习凭证和劳动者职业技能培训电子档案，实现培训全过程记录，可查询、可追溯。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供职业技能提升行动培训信息服务总人数 |  |  | ≥10万人次 | 本项目主要服务于首都金蓝领技能人才培育行动计划的配套政策。目前，相关政策尚未印发，项目的前期准备工作已完成。 | 5 |  | 1
|  | 数量指标 | 职业培训券发放数量 |  |  | ≥10万个 | 40万个 | 5 |  | 3 |  | 指标值设定的准确性有待加强
|  | 数量指标 | 线上培训平台接入服务数量 |  |  | ≥10家 | 34家 | 5 |  | 3 |  | 指标值设定的准确性有待加强
|  | 质量指标 | 数据信息准确率 |  |  | ≥90% | 99% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2021年以训兴业培训信息服务的经办收尾工作时间 |  |  | ≤4月 | 3月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 制定方案和前期准备工作时间 | 时效指标 | 制定方案和前期准备工作时间 | ≤4月 | 3月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 启动实施新方案，提供培训信息服务时间 | 时效指标 | 启动实施新方案，提供培训信息服务时间 | ≤12月 | 1月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 基础运行服务 |  |  | ≤60万元 | 58万元 | 1.5 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 业务数据分析服务 |  |  | ≤95万元 | 129万元 | 2 |  | 1
|  | 成本指标 | 培训监管服务 |  |  | ≤30万元 | 29万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 职业培训券服务 |  |  | ≤60万元 | 58万元 | 1.5 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 运营推广服务 |  |  | ≤50万元 | 26万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 大数据分析服务 |  |  | ≤30万元 | 27万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 数字平台服务 |  |  | ≤30万元 | 26万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 职能文本客服服务 |  |  | ≤45万元 | 38万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着力增强职业技能培训针对性和实效性 | 社会效益指标 | 着力增强职业技能培训针对性和实效性 | 优良中低差 | 优。服务于全市开展创业培训、重点群体职业技能培训、培训券 | 15 |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 提高我市保就业、稳就业水平 | 可持续影响指标 | 提高我市保就业、稳就业水平 | 优良中低差 | 优。通过实施首都金蓝领技能人才培育行动计划，一方面为重点群体提供就业技能培训，提高其技能水平和就业能力，另一方面为企业职工提供岗位技能提升培训，促进其稳定就业。 | 15 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业培训券使用人员满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。