## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市工资指导线和国有企业工资增长调控目标服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910667635
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.81 | 28.81 |  | 28.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.81 | 28.81 |  | 28.81 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步加强人社部门对企业的工资分配进行规范与调控，使企业工资增长符合经济和社会发展要求，提出指导促进生产力发展的企业年度货币工资水平增长幅度的标准线。进一步完善行业工资指导线测算和调整机制。同时，坚持效益导向条件下，完善国有企业工资增长宏观调控，规范工资分配秩序，促进收入分配更合理、更有序。 | [5 empty] | 一是梳理了北京市实施企业工资指导线和行业工资指导线制度以来总体实施情况，研究和剖析了当前两项制度运行中存在的问题，提出相关可操作性建议。二是完善了行业工资指导线测算机制。课题组在调查研究国内其他实施行业工资指导线地区的测算机制实践经验基础上，剖析北京市当前计算方法存在的不足，提出了进一步科学合理测算行业工资指导线数据的新机制。三是加强了计量数据模型的严谨性。课题组在回归计算较长一段时期北京市工资相关宏观经济指标对工资增速影响时，进一步关注模型检验有效性和可信性。四是加强了人社企业薪酬调查数据的应用。测算行业工资指导线中进一步融合了企业薪酬调查数据，提升数据应用性。项目产出就北京市局2022年企业工资指导线、行业工资指导线、国企工资调控方案提供了技术性支持，方案政策依据和数据支撑科学合理，符合当前北京市经济社会发展要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行业工资指导线调研报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 工资宏观调控政策咨询 |  |  | ≥10次 | 12次 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 国有企业工资总额调控机制研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 行业工资指导线测算方案 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 企业工资指导线数据模型 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 企业工资指导线方案 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 国企工资分配机制指导培训 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 成果有用性 |  |  | 优良中低差 | 优。成果有用，达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 行业工资指导线方案完成时间 |  |  | 7月 | 7月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 企业工资指导线方案完成时间 |  |  | 7月 | 7月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 国有企业工资总额调控机制研究报告完成时间 |  |  | 9月 | 9月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 撰写费 |  |  | ≤8.2万元 | 8.2万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 耗材费 |  |  | ≤2万元 | 2万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 管理费及税费 |  |  | ≤9.8万元 | 9.8万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 会议费 |  |  | ≤2.2万元 | 2.2万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 交通、差旅费 |  |  | ≤2万元 | 2万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 快递费等其他费用支出 |  |  | ≤2万元 | 2万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 调研问卷统计分析劳务费 |  |  | ≤2.61万元 | 2.61万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步加强人社部门对企业的工资分配进行规范与调控，使企业工资增长符合经济和社会发展要求，提出指导促进生产力发展的企业年度货币工资水平增长幅度的标准线 |  |  | 优良中低差 | 优。规范工资分配，促进生产力发展，达成年度指标。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。