## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 专用办公家具采购搬迁项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 徐卫霄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167778
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 123.5 |  | 2.96 |  | 10 |  | 2.397% |  | 0.23968
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 123.5 |  | 2.96 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据搬迁副中心工作需要，为局办公室、财务处、社保中心档案室购置档案密集柜。 2.为保障我局文件管理工作需要，为局办公室购置防磁柜、电子智能公文交换柜。 3.为保证搬迁后电子设备正常使用，为全局办公室采购电源插板。 4.按照局机关文件资料档案、社保档案等搬迁工作需求，聘请专业公司负责档案搬迁工作。 5.按照“充分利旧，不足补新”的要求，局机关搬迁副中心，拟利旧7套局级木质办公家具，16套处长木质办公家具，聘请专业公司负责拆装。 | [5 empty] | 已完成局办公室、财务处、社保中心档案室档案密集柜、局办公室防磁柜、电子智能公文交换柜、电源插板购置工作。 已完成局机关文件资料档案、社保档案等搬迁工作。 已完成7套局级木质办公家具，16套处长木质办公家具拆装工作。 除电源插板购置、家具拆装费用已支付外，因未完成验收，其他费用未支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购档案密集柜数量 |  |  | ＝393立方米 | 393 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 购置防磁柜数量 |  |  | ＝1组 | 1组 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 购置电子智能公文交换柜数量 |  |  | =3组 | 3组 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 采购电源插板数量 |  |  | ＝300个 | 300 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 拆装利旧木质办公家具数量 |  |  | ＝23套 | 23 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 6 |  | 验收采用“边使用、边验收”的方式进行，使用验收过程中发生密集柜柜体倾倒，要求厂家进行整改，2022年底前未完成整改。
|  | 质量指标 | 拆装家具达到完好标准 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间及验收时间 |  |  | ≤8月 | 2023年3月完成验收 | 5 |  | 2.5 |  | 因疫情原因，物品延期到位调试。验收采用“边使用、边验收”的方式进行，使用验收过程中发生密集柜柜体倾倒，要求厂家进行整改，2022年底前未完成整改。2023年整改完毕后于2023年3月完成验收。
|  | 时效指标 | 完成资金支出时间 |  |  | ≤8月 | 待2023年预算到位后支付 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 购置档案密集柜、防磁柜、电子智能公文交换柜、电源插板成本 |  |  | ≤105.5万元 | 当年实际支出2.96万元，尾款待项目验收后支付。 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 利旧木质办公家具拆装及档案搬迁成本 |  |  | ≤18万元 |  | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障搬迁副中心后我局文件管理、电子设备正常使用等工作需要 |  |  | 达到效果 | 达成年度指标 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.2397
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。