## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
特高双师型专兼职教师队伍建设（2022中央资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 特高双师型专兼职教师队伍建设
中央主管部门 |  |  | 教育部
地方主管部门 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 北京劳动保障职业学院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 164.9 | 133.6 |  | 81.02%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 164.9 | 133.6 |  | 81.02%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时到位 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规及时 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范有效 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按相关规定执行 |  |  | 因疫情影响，建设任务（如出京调研等）执行线上等方式的替代方案，经费有所结余。此项目准备在2023年继续建设完成。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算合理、绩效良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 实行项目负责制，支出管理监督到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 造就一支数量更充足、专兼结合更加紧密、结构更合理、素质能力水平更高的 “双师”教师队伍。2022年度目标：持续开展2个教学创新团队建设；开展教师“双师”素养培育（续聘技能大师；安排职业资格取证；培养5名专业带头人、25名青年骨干教师；开展教师培训）。通过2022年度项目的实施，一定程度上提升教师素养水平，建立健全教师队伍建设保障体系。 |  |  |  | 完成2个教学创新团队建设年度任务,完成养老服务（老年服务与管理）国家级教学团队建设任务；完成教师“双师”素养年度培育任务；教师素养水平有所提升；教师队伍建设保障体系初步建立。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设校级教学创新团队数量 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 市级职业技能大赛奖项数量 |  | 2 | 6 | 无
|  |  | 双师培养人次 |  | 30 | 30 | 无
|  | 质量指标 | 双师比例 |  | 70%以上 | 84.3 | 无
|  | 时效指标 | 教学创新团队建设完成时间 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 无
|  |  | 双师培养完成时间 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 无
|  |  | 教师获奖完成时间 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 无
|  |  | 评价保障完成时间 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 无
|  | 成本指标 | 双师型专兼职教师队伍建设费用 |  | 164.9 | 133.6 | 因疫情影响，建设任务（如出京调研等）执行线上等方式的替代方案，经费有所结余。此项目准备在2023年继续建设完成。
|  | 社会效益 指标 | 建设教学创新团队，提升教师素养，健全教师队伍建设保障体系 |  | 3项 | 完成3项 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益学生满意度 |  | 90 | 96.01 | 无
|  |  | 受益教师满意度 |  | 90 | 95 | 无
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。