## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 终端设备耗材及维修费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 赵明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167839
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 47.297 |  | 10 |  | 85.99% |  | 8.5995
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 47.297 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障市人社局机关桌面信息类设备稳定运行、使用，提高工作效率、节约新设备购置成本。 | [5 empty] | 满足北京市人社局机关国产化桌面终端设备及打印设备的正常使用，通过历年的耗材使用情况计算制定了相应的采购和维护计划。在杜绝浪费，考虑国产化设备2022年12月达到保修期2023年度维修费用将增加的实际情况前提下，保障局机关国产化设备的正常使用，及时且保质的完成了外修及耗材采购任务，提高工作效率，并节约耗材及维修的成本。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配件及办公耗材预计支出费用 |  |  | ≤45万元 | 45.097万 | 10 |  | 10 |  | 随着设备折旧耗材会逐年增加
|  | 数量指标 | 计算机及相关外设维修预计支出费用 |  |  | ≤10万元 | 2.2万 | 5 |  | 5 |  | 设备在保修期内可以修复 保修期外需要厂家实时响应
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | ≥98% | 98% | 4 |  | 4 |  | 无条件随时响应随故障设备增东需要增加运维人员
|  | 质量指标 | 硬件故障率 |  |  | ≤5% | 5% | 3 |  | 3 |  | 无偏差随着保修期临近出现故障的设备增多需要厂商人员
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 3.6 |  | 桌面故障基本都能够解决 硬件故障需要厂家响应时间
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 |  | 3.8 |  | 除去设备硬件故障桌面问题短时间可以解决
|  | 时效指标 | 确定耗材及维修供应服务商时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 |  | 5 |  | 按时供应无偏差 加强供货厂商沟通
|  | 时效指标 | 费用结算时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 按时结算无偏差
|  | 成本指标 | 计算机及相关外设维修成本 |  |  | ≤10万元 | 2.2万 | 5 |  | 5 |  | 2023年度部分第一批设备出保修期
|  | 成本指标 | 配件、耗材采购的成本 |  |  | ≤45万元 | 45.097万 | 5 |  | 4.9 |  | 耗材随着计算机和打印设备折旧而增加耗材使用量
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 30 |  | 30 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室工作人员对运维服务满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8995
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。