## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双高岗课赛证融通实训基地建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 杭家伊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811557034
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145 | 143.9 |  | 143.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 143.9 |  | 143.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、总体目标 面向智慧健康养老服务与管理专业的目标岗位群、课程体系、养老护理相关技能大赛及养老护理员等证书，建设国内领先，国际水平的岗课赛证融通的实训基地，推动教学模式的改革与创新，提升人才培养质量，扩大专业的知名度与影响力，进一步服务首都老龄服务产业并辐射全国，对接国际。 2、具体目标 （1）在现有实训系统的基础上，进一步完善软硬件设施，建成可承担院校赛、市赛、国赛集训与比赛一体化实训基地；（2）建立裁判库、标准化老人库及题库与配套资源，服务各级赛项的训练与比赛；（3）开展岗课赛证融通的教学尝试，促进教学模式的改革与创新。 | [5 empty] | 已100%实现各项目标，包括：（1）在现有实训系统的基础上，进一步完善软硬件设施，建成了可承担院校赛、市赛、国赛集训与比赛一体化实训基地；（2）建立了裁判库、标准化老人库及题库与配套资源，服务各级赛项的训练与比赛；（3）开展了岗课赛证融通的教学尝试，促进教学模式的改革与创新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 多功能按摩床 |  |  | ＝4张 | 4张 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 观摩室场景布局 |  |  | ＝1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 标准化老人招募与培训 |  |  | ＝20人 | 20人 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 标准化老人培训耗材 |  |  | ＝1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 大赛观摩系统 |  |  | ＝1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 实训教材配套视频 |  |  | ＝40套 | 40套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 标准化老人培训教材 |  |  | ＝1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 养老护理技能赛项模拟赛题 |  |  | ＝30套 | 30套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 养老护理技能情境模拟实训教材 |  |  | ＝1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  | 数量指标 | 标准化老人培训师资培训 |  |  | ＝3人 | 5人 | 0.5 |  | 0.5
|  | 数量指标 | 标准化老人服务 |  |  | ＝20人/天 | 20人/天 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 题库配套视频 |  |  | ＝20套 | 20套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 比赛评分系统 |  |  | ＝1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  | 数量指标 | 裁判服务 |  |  | ＝20人/天 | 20人/天 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 健康与社会照护赛项模拟赛题 |  |  | ＝30套 | 30套 | 0.5 |  | 0.5
|  | 数量指标 | 实训室耗材 |  |  | ＝1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 标准化老人培训标准 |  |  | ＝1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 课程资源、培训系统、训练系统、教学系统等验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 集训基地建设方案及建设效果，同行或专家评价合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 方案、标准、报告等同行或专家论证合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 设备和系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 完成项目方案制定 |  |  | ≤2月 | 2月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 完成项目招标 |  |  | ≤6月 | 6月 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 完成项目实施与验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 开展岗课赛证一体化实训教学预算控制数 |  |  | ≤32000元 | 32000元 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 标准化老人库建设预算控制数 |  |  | ≤134000元 | 134000元 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 题库及配套资源建设预算控制数 |  |  | ≤831000元 | 831000元 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 实训室软硬件改造预算控制数 |  |  | ≤453000元 | 442000元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 承接相关比赛集训 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 学生参加相关市赛或国赛获奖 |  |  | ≥1次 | 2次 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 承办相关市赛或国赛 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛方满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。