## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 优化“劳动力市场监管”体系助推市场主体持续发展--平台经济下灵活就业者劳动关系评价服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910667635
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.56 | 38.56 |  | 38.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.56 | 38.56 |  | 38.56 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 平台经济中用工关系存在着较高的灵活性和较弱的从属性。按照党的十九届五中全会“完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态”要求，依据2021年7月16日人社部等八部委印发的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》（人社部发〔2021〕56号），鉴于北京市致力于打造与高质量发展相适应的国际一流营商环境、优化新业态新模式市场准入环境以及破除影响就业的各种不合理限制，适应并促进多元化的新就业形态的要求，将从平台经济下灵活就业者群体着手研究其劳动关系权益保障服务方式创新等方面进行研究，完成《平台经济下灵活就业者劳动关系研究报告》。 | [5 empty] | 产出：完成《优化“劳动力市场监管”体系助推市场主体持续发展-平台经济下灵活就业者劳动关系研究项目研究报告》1份。 效果：一是该项目前期通过前期大量政策研究、平台经济用工模式梳理分析以及大量灵活就业人员关于劳动合同签订、工作时间、参保情况、劳动争议解决的调查分析，较为全面地梳理了我市平台经济下灵活就业人员在劳动关系方面存在的问题，进一步明确了当前平台灵活就业人员劳动关系存在的“堵点”。二是项目通过对标分析等方式，针对梳理出的问题分别从政策法规层面以及实操层面提出了可供参考的发展建议，为我市灵活就业人员社会保障政策完善以及和谐劳动关系的构建提供了决策依据，也为后续相关工作的开展提供了参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 调研座谈场次 |  |  | 1场 | 将座谈会改成线上调研和报告分享 | 7.5 |  | 7.5 |  | 受疫情等因素的影响，原计划用于收集了解灵活就业人员相关政策及劳动关系现状信息的座谈会无法开展，后经双方协商，为保障项目开展所需数据的质量，政策类信息通过网上公开渠道查找，关于灵活就业人员劳动关系现状数据改用调查问卷的方式进行收集，在保证数据全面性的同时，尽可能提高样本量和调查覆盖面，最终有效样本量为327份，最终研究成果将以纸质版报告的形式共享给相关部门。
|  | 质量指标 | 调研座谈合格率 |  |  | 达到100% | 调研和报告分享满意度100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究报告验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 研究报告交付时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 调研座谈完成时间 |  |  | ≤9月 | 9月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤38.56万元 | 38.56 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建更加和谐的劳动关系 |  |  | 好坏 | 好。为我市灵活就业人员社会保障政策完善以及和谐劳动关系的构建提供了决策依据，也为后续相关工作的开展提供了参考 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会主体服务满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 座谈人员满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。