## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）
项目负责人 |  | 赵晨、李航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63959082/9120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308.7865 | 308.7865 |  | 308.7415 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9985
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308.7865 | 308.7865 |  | 308.7415 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目能够有效提升考试各项工作的信息化组织能力，提高试卷管理的安全性和考务组织管理的信息化水平，为人事考试安全、高效、科学的组织运行提供有力支撑，进一步为考生提供安全、高效、优质的考试服务。项目提供运维经理1人，现场技术支持7人，系统和数据库技术支持4人；对60个答辩现场答辩室的专家客户端PC环境部署及实时维护、每日巡检；对资格审核、评审会场的所有专家客户端PC环境部署及实时维护、每日巡检；系统问题7×24小时及时响应紧急情况下的客户服务请求和故障申报服务；对全市173个专业技术资格评审委员会的申报人、37个评审服务机构的工作人员、1万余名评审专家提供电话咨询和技术支持；对全市职称评审专家在预打分业务环节的系统使用培训、答疑和技术支持；对全市职称评审专家在答辩业务环节的系统使用培训、答疑和现场技术支持；对全市职称评审专家在评审业务环节的系统使用培训、答疑和现场技术支持；对全市37个评审服务机构的工作人员进行系统使用培训、答疑和技术支持；对全市173个评委会使用系统功能抽取和落实职称评审专家业务提供技术支持；提供专家移动接入评审系统网络设备租赁费。 | [5 empty] | 项目执行中，运维经理、现场技术支持，系统和数据库技术支持；对答辩现场答辩室的专家客户端PC环境部署及实时维护、每日巡检；对资格审核、评审会场的所有专家客户端PC环境部署及实时维护、每日巡检；系统问题7×24小时及时响应紧急情况下的客户服务请求和故障申报服务；对全市173个专业技术资格评审委员会的申报人、37个评审服务机构的工作人员、1万余名评审专家提供电话咨询和技术支持；并对全市职称评审专家在预打分业务环节的系统使用培训、答疑和技术支持；对全市职称评审专家在答辩业务环节的系统使用培训、答疑和现场技术支持；对全市职称评审专家在评审业务环节的系统使用培训、答疑和现场技术支持；对全市37个评审服务机构的工作人员进行系统使用培训、答疑和技术支持；对全市173个评委会使用系统功能抽取和落实职称评审专家业务提供技术支持；提供专家移动接入评审系统网络设备租赁费。项目实施后有效提升考试各项工作的信息化组织能力，提高试卷管理的安全性和考务组织管理的信息化水平，为人事考试安全、高效、科学的组织运行提供有力支撑，进一步为考生提供安全、高效、优质的考试服务。由专业运维公司进行网络监控及保障我办各系统等正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | ＝32台 | 32 | 8 |  | 8
|  | 数量指标 | 服务业务租赁 |  |  | ＝4项 | 4 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤4% | 0% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 故障响应及时率 |  |  | ≥99.5% | 100% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 招标采购完成时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | <30分钟 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤30分钟 | <30分钟 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 系统运行维护费 |  |  | ≤308.7865万元 | 308.7415 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务系统服务支持程度 |  |  | 高中低 | 高。达到效果 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 增强人才评价影响力 |  |  | 高中低 | 高。达到效果 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥93% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。