## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 南北校区窗户密封胶条更换、消防泵房堵漏及建筑屋顶、墙面防水翻修项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 刘红强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318879
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 244.39 | 244.39 |  | 238.5288 |  | 10 |  | 97.6% |  | 9.7602
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.39 | 244.39 |  | 238.5288 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012及学校物业及师生的多次反馈开展南北校区窗户密封胶条更换、消防泵房堵漏及建筑屋顶、墙面防水翻修的工作达到房屋窗户密封不漏风、建筑屋顶不漏雨保障在校人员的身体健康、正常工作不受环境因素的影响，创造一个美好、舒适的校园环境的效果。 | [5 empty] | 该项目完成对北校区东西教学楼、行政楼及南校区南楼窗户密封胶条更换、消防泵房堵漏、1#、2#、3#、4#学生公寓、教师公寓、体育馆、东教学楼和实训室及南校区实训室屋顶、墙面防水维修等内容，并于2022年8月28日完成竣工验收相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成窗户密封胶条更换、消防泵房堵漏及建筑屋顶、墙面防水翻修校区数量 |  |  | ＝2个 | 2 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成公开招标 |  |  | ≤6月 | 2023-06-14 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 材料购置及施工 |  |  | ≤9月 | 8月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 竣工验收 |  |  | ≤12月 | 2023-08-28 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 规费 |  |  | ≤198473.97元 | 0 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 税金 |  |  | ≤201789.93元 | 196950.41元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 措施项目费 |  |  | ≤192299.28元 | 158460.1元 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 分部分项工程费 |  |  | ≤1851337.14元 | 2029877.79元 | 3 |  | 2.7361 |  | 项目立项与项目执行存在时间偏差，由于市场波动，造成费用偏差；疫情对项目实施也产生一定影响。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 |  |  | ≥90% | 92% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.4963
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。