## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 平台灵活就业人员职业伤害保障制度宣传费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167761
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.9 | 9.893 |  | 9.893 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.9 | 9.893 |  | 9.893 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据人社部《关于开展平台网约劳动者职业伤害保障试点工作的通知》关于试点目标和基本原则的要求，以社会关注大、职业伤害风险高的出行、外卖和即时递送行业的平台企业为重点，通过分行业分地区先行试点，优先解决平台网约劳动者职业伤害保障问题，健全灵活就业人员参加社会保险制度。 | [5 empty] | 按计划完成宣传工作，达成年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传手册数量 |  |  | 90000册 | 8770册 | 5 |  | 4 |  | 按照人社部要求，需统一购买《新就业形态就业人员职业伤害保障手册》。
|  | 数量指标 | 建设平台灵活就业人员职业伤害保障制度试点单位数量 |  |  | 8家 | 8家 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 制作宣传片数量 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 宣传手册发放率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 试点实施时间 |  |  | ≤1月 | 7月 | 3 |  | 2 |  | 国家推迟试点工作时间至7月
|  | 时效指标 | 集中宣传时间 |  |  | ≤1月 | 7月 | 3 |  | 2 |  | 国家推迟试点工作时间至7月
|  | 时效指标 | 宣传片及手册制作完成时间 |  |  | 1月 | 6月 | 4 |  | 3 |  | 国家推迟试点工作时间至7月
|  | 成本指标 | 制做宣传片 |  |  | ≤6.6万元 | 2万元 | 5 |  | 4 |  | 按照国家试点要求，不对社会进行宣传，只对试点企业进行精准宣传，调整宣传方式。
|  | 成本指标 | 印制宣传品 |  |  | ≤3.3万元 | 7.893万元 | 5 |  | 4 |  | 按照人社部要求，需统一购买《新就业形态就业人员职业伤害保障手册》，每册定价9元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优先解决平台网约劳动者职业伤害保障问题，健全灵活就业人员参加社会保险制度 |  |  | 高中低 | 高，健全灵活就业人员参加社会保险制度 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台灵活就业人员满意度 |  |  | 高中低 | 高，灵活就业人员满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。