## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 日常运营保障
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动就业报社
项目负责人 |  | 白云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701372380
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 57.8026 |  | 10 |  | 72.25% |  | 7.2253
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 80 | 80 |  | 57.8026 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年融媒体产品发布不少于150期，保障日常业务正常运转。 | [5 empty] | 全年融媒体产品发布1416期，达成年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 融媒体产品发布 |  |  | ≥150期 | 1416期 | 7.5 |  | 5.25 |  | 年度指标值设置偏低
|  | 数量指标 | 业务保障 |  |  | ≤49.969369万元 | 49.9694 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 融媒体建设运行无事故率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 业务保障无事故率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 融媒体建设运行完成时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 业务保障完成时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 融媒体建设运行成本 |  |  | ＝7.8332万元 | 7.8332 | 5 |  | 4 |  | 受市场环境影响，业务活动减少，业务经费相应减少，因此对年初预算进行了调整。
|  | 成本指标 | 业务保障成本 |  |  | ＝49.969369万元 | 49.9694 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大人力社保政策宣传覆盖面 |  |  | 高中低 | 高，达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 不断扩大政策宣传影响力 |  |  | 好坏 | 好，达成年度指标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9753
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。