## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高职业能力培养与社会培训提升
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 陈广祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177913
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.43 | 95.43 |  | 95 |  | 10 |  | 99.55% |  | 9.9549
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.43 | 95.43 |  | 95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标2020-2022年：国务院办公厅《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》等，人力资源社会保障部办公厅关于印发《国家级高技能人才培训基地建设项目实施管理办法(试行)》的通知和北京市人民政府办公厅关于印发《北京市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)》的通知相关要求，开发职业技能培训课程，在项目内完成电梯维修工、茶艺师、育婴员（含保育员）、智能楼宇、汽车检测与维修、电工、空调制冷维修工职业技能培训课程超市的建设，提升职业院校学生和社会学员的职业能力。项目总预算金额230.51万元，其中，2020年66.94万元，2021年68.14万元，2022年95.43万元。 年度目标：2020年完成电梯维修工、茶艺师两门课程。2021年完成智能楼宇、育婴员（含保育员）职业技能培训课程两门课程和实用新型专利开发1项。2021年完成智能楼宇、育婴员（含保育员）职业技能培训课程两门课程和实用新型专利开发1项。2022年完成汽车检测与维修、电工、空调制冷维修工技能培训课程三门课程和实用新型专利开发1项。 | [5 empty] | 2022年完成汽车检测与维修、电工、空调制冷维修工技能培训课程三门课程和实用新型专利开发1项。包括职业技能培训课程标准、培训课件、培训讲义编写及制作、培训视频的制作、培训题库的编写及制作、培训课程资源上传平台及维护等。按时保质完成项目开发任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开设空调制冷维修工职业技能培训课程 |  |  | ＝1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 数量指标 | 开设汽车检测与维修工职业技能培训课程 |  |  | ＝1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 开发实用新型专利数量（个） |  |  | ＝1个 | 1个 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 开设电工职业技能培训课程 |  |  | ＝1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 符合国家职业技能标准符合率（%） |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成3门课程时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 经费支出进度达到100%的时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤95.43万元 | 95万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会人员职业技能 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 提升职业院校学生职业技能 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 社会学员满意度 |  |  | ≥90% | 95.65% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9549
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。