## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业指导工作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 郭佳音 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585510
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.37 | 55.37 |  | 55.37 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.37 | 55.37 |  | 55.37 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2022年）：全面落实《国务院“十四五”就业促进规划的通知》要求，结合本市“两区”建设，对标“五新”要求，加强职业指导专业化、职业化队伍建设，提升公共就业服务机构就业服务水平；健全公共就业服务标准化体系，加快公共就业服务智慧化升级，推动公共就业服务向移动终端、自助平台延伸，打造集政策解读、业务办理等于一体的人工智能服务模式。 | [5 empty] | 完成职业指导人员能力提升、职业指导专家库建设实施、《公共职业介绍和职业指导服务规范》地方标准修订项目，加强了全市职业指导人员专业化、职业化队伍建设，提升了公共就业服务机构规范化服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展服务次数 |  |  | ≥200人/次 | 228人/次 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 修订并形成标准上报稿 |  |  | ＝1项 | 1项（完成《公共职业介绍和职业指导服务规范》地方标准修订工作） | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 贯标培训人数 |  |  | ≥150人 | 2022年完成标准修订。 | 2 |  | 0 |  | 根据市场局通知要求，2022年完成了标准修订,计划2023年贯标。
|  | 数量指标 | 培训课时数 |  |  | ≥27学时 | 28学时 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 专家入库人数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 培训人次 |  |  | ≥500人/次 | 6763人次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专家通过标准审查率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专家参与服务比例 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤4月 | 6月 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，合同签订时间比预期有所推迟。
|  | 时效指标 | 完成提升项目时间 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 地方标准修订 |  |  | ≤13.33万元 | 13.33万元 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 职业指导能力提升 |  |  | ≤22.84万元 | 22.84万元 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 专家库建设 |  |  | ≤19.2万元 | 19.2万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为求职者和用人单位提供更加专业的指导服务，提升职业指导专业化水平 |  |  | 高中低 | 高。达到预期效果 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业指导人员满意度 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。