## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 考试工作费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）
项目负责人 |  | 聂晶、金星、贾生林、赵晨、刘斯佳、刘晓梅、李进坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63959059/9072/9159/9082/9086/9326/9150
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12191.6679 | 9313.2051 |  | 8422.9154 |  | 10 |  | 90.44% |  | 9.0441
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11896.953 | 9312.0932 |  | 8422.9154 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 294.7149 | 1.1119 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成专业技术资格、职业（执业）资格、公务员录用考试的组织工作。 目标2：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，完成各项专业技术资格考试的阅卷组织及成绩管理工作；按照北京市委组织部工作部署，完成各项北京市公务员录用考试的阅卷组织及成绩管理工作。 目标3：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的相关规定，完成证书制作、发放及考生政策咨询工作。 目标4：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成北京地区公务员录用、遴选、选调考试的笔面试命题、组织实施和科研工作；北京地区专业技术人员职业资格考试、晋升专业技术职务相关考试的考务组织工作；北京地区有关国家机关、事业单位委托的考试测评工作。 目标5：完成北京市职业资格考试等政策性考试大纲编改审核工作，以及命题工作，试卷印刷工作，考试成绩分析工作。 | [5 empty] | 受疫情影响，部分资格考试并入下一年开展，中央公务员和北京公务员考试推迟到2023年初开展。2022年完成全年考试计划中的专业技术类资格、职业（执业）资格考试的组织、阅卷及成绩管理工作。按照相关规定，完成证书制作、发放及考生政策咨询工作。按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成北京地区公务员录用、遴选、选调考试的笔面试命题和科研工作；北京地区专业技术人员职业资格考试、晋升专业技术职务相关考试的考务组织工作；北京地区有关国家机关、事业单位委托的考试测评工作。完成北京市职业资格考试等政策性考试大纲编改审核工作，以及命题工作，试卷印刷工作，考试成绩分析工作。 说明：因“关于取消北京考区2022年度中级注册安全工程师等9项资格考试的通知；关于取消北京考区2022年度一、二级注册建筑师等5项资格考试的通知；公务员类考试延期至2023年初组织”，调减了年初预算，对相应绩效指标进行了调整。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 命题技术交流研讨 |  |  | ＝4天 | 4天 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 组织考试数量 |  |  | ＝40项 | 40 | 0.5 |  | 0.5
|  | 数量指标 | 命制试题数量一 |  |  | ≤3000个 | 3776个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 受疫情影响，上半年考试推迟至下半年，上半年命制试题作废，需重新为下半年考试继续命题
|  | 数量指标 | 命审题专家 |  |  | ≤2271人/天 | 2215人/天 | 1 |  | 0.98 |  | 受疫情影响，部分科目专家审题会未召开
|  | 数量指标 | 评阅各项考试主观题数量 |  |  | ≥3.5万份 | 3.7万份 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 接听电话咨询各类专业技术人员职业资格考试及其他考试政策问题、职称评审政策咨询及考试系统职称评审系统报名操作解答数量 |  |  | ≥2万人次 | 1.215万人次 | 1 |  | 0.61 |  | 通过政策宣传，减少电话咨询量。
|  | 数量指标 | 新题型命制数量 |  |  | ＝68个 | 92个 | 1 |  | 1 |  | 受疫情影响，上半年考试推迟至下半年，上半年命制试题作废，需重新为下半年考试继续命题
|  | 数量指标 | 组织命审题、编改审核大纲专家 |  |  | ≤878人/天 | 684人/天 | 1 |  | 0.78 |  | 疫情原因命审题工作进度受到影响，未能按照预算编制计划全部开展命、审题以及编改审核大纲工作
|  | 数量指标 | 命制试题数量二 |  |  | ≤3945个 | 3114个 | 0.5 |  | 0.39 |  | 疫情原因命审题工作进度受到影响，未能按照预算编制计划全部开展命、审题以及编改审核大纲工作
|  | 数量指标 | 成绩分析工作报告 |  |  | ≤16科 | 16 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 试卷印刷数量二 |  |  | ≤39000份 | 33305 | 0.5 |  | 0.43 |  | 二级造价考试实际报名人数比预估人数少
|  | 数量指标 | 派出巡视人次 |  |  | ≤437人次 | 381 | 1 |  | 0.87 |  | 因疫情封控，个别已派出巡视员临时不能参加巡视
|  | 数量指标 | 试卷印刷数量一 |  |  | ≤181570份 | 185506份 | 1 |  | 0.98
|  | 数量指标 | 制作、发放各类专业技术人员职业资格证书数量 |  |  | ≥67000本 | 56587 | 1 |  | 0.84 |  | 考生通过率下降
|  | 数量指标 | 评阅各项考试客观题卡数量 |  |  | ≥930000张 | 938000张 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 组织考试科次 |  |  | ≤900000科 | 867579 | 1 |  | 0.96 |  | 部分考试报考科次较预计减少
|  | 数量指标 | 组织主观题专家阅卷数量 |  |  | ≥180人次 | 183人次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 试卷印刷质量，符合流程与保密安全规定率 |  |  | ＜0.01% | ＜0.01% | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 主观题双评阈限 |  |  | ≤20% | ≤20% | 2 |  | 1
|  | 质量指标 | 印刷差错率 |  |  | ≤1% | 0% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 按照《人事考试资格审核工作管理办法》、《关于印发人事考试公共服务体系建设配套管理办法的通知》（京人考发{2011}26号）、《北京市人事考试巡考工作管理办法》（京人考发【2015】34号）等文件规范资格审核、考试组织及巡视 |  |  | 优良中低差 | 优。达到要求 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 各类专业技术人员职业资格证书发放规范，证书发放程序管理规定。各类专业技术人员职业资格等其他考试政策、职称评审政策解答及考试、评审报名系统问题解答的规范性，政策咨询及问题解答及时准确 |  |  | 高中低 | 高。达到要求 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 客观题错评率 |  |  | ＝0% | ＝0% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 试题采纳率 |  |  | ≥90% | 91.19% | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 考后试卷丢失率 |  |  | ＝0% | ＝0% | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 考试命题质量，符合考试大纲和双向细目表要求；审题质量通过审题会审议率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 各类专业技术人员职业资格等考试证书发放时间 |  |  | ≤3工作日 | ≤3工作日 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤9313.205099万元 | 全年实际支出8422.915351万元 | 10 |  | 9.04 |  | 调整年初预算的原因： 1.关于取消北京考区2022年度中级注册安全工程师等9项资格考试的通知 2.关于取消北京考区2022年度一、二级注册建筑师等5项资格考试的通知 3.公务员类考试延期至2023年初组织 相应考试组织、阅卷等费用已上交。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助12333政策咨询中心及16区考试结构政策咨询人员及时解答专业技术人员提出的相关考评政策咨询解答 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 在国家和北京市相关主管业务部门的指导下，规范管理，确保各项考试安全平稳进行 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 为社会提供我市核发资格证书的实时、准确查询服务，为用人单位等部门提供安全、便利化的资格证书验证服务 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 线上办理资格证书领取，为专业技术人员提供证书邮寄服务，节约专业技术人员时间 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级业务主管单位满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  | 服务对象满意度指标 | 考生对考试成绩管理相关问题咨询解答的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 考生信访件数量 |  |  | ≤1% | ≤1% | 3 |  | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9241
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。