## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 系统灾难恢复中心专线租赁费服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 袁琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585417
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.56 | 33.6 |  | 33.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.56 | 33.6 |  | 33.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障北京市人力资源和社会保障局信息系统灾难恢复中心正常运行，租用1条专线用于六里桥与密云灾备中心实现数据异地实时备份。 | [5 empty] | 租用1条专线用于六里桥与密云灾备中心实现数据异地实时备份，保障北京市人力资源和社会保障局信息系统灾难恢复中心正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线路租赁数量 |  |  | 1条 | 1条 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 线路故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 线路正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 线路服务解决时间 |  |  | ≤48小时 | 48小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 方案制定时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 线路验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤34.56万元 | 33.6万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息系统灾难恢复中心正常运行 |  |  | 优良中低差 | 优。正常运行，达成年度指标。 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 持续提升系统管理、服务等方面的能力 |  |  | 优良中低差 | 有。有效提升能力，达成年度指标。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。