## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双高人力社保专业群产教融合基地深化建设项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 肖红梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177537
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.26 | 115.26 |  | 115.26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.26 | 115.26 |  | 115.26 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目是主动适应北京城市数字化转型对人力资源管理人才需求的新形势，在现有实践教学条件的基础上，进一步升级校内产教融合实训基地，配合人才培养体系的构建和课程改革需要，通过教学平台建设，构建集“教学实训、双师培养、科学研究、社会服务”职能“四位一体”的综合实训基地，完成学校“双高”建设任务点，形成匹配现代社会对人力社保人才的新需求。 | [5 empty] | 项目目标完成。 本项目购买了人力资源管理数字化课程软件平台，和2台联想服务器。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买教学管理平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买教辅材料及教学资源 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买数据分析与挖掘平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买服务器 |  |  | ＝2台 | 2台 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买绩效分析+分类（朴素贝叶斯、决策树）、回归分析平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买敬业度分析+降维分析（主成分分析）平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买人才需求画像+文本分析（词云、词频、主题分析LDA）平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买人才盘点+聚类（K均值聚类）分析平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 购买薪酬评估+分析云可视化平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 设备和系统验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 课程资源、培训系统、教学系统等验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 软件系统质量标准：项目建设全部采用达到国家标准的制造厂家设备，厂家必须通过ISO9000及产品有国家认可机构颁发的产品合格证书；达到校内实训室建设标准。 |  |  | 达到要求 | 达到要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目招标开始时间 |  |  | ≤6月 | ≤6月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算 |  |  | ≤117.26万元 | 115.26 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.提升学生数字化职业能力，每年覆盖人力、社保专业学生约200人，涉及5门以上专业核心课程及教学实践周教学安排，支撑学时为每门课8学时，共40学时； 2.为10名以上专业教师团队提升专业教学能力提供支撑； 3.为15名以上教师进行培训、社会服务提供支撑； 4.每年为200名以上人力、社保专业学生岗前 |  |  | 优良中低差 | 良。尚未完全达到要求 | 5 |  | 3.6 |  | 偏差原因：本项目7月底完成安装，软件安装后2022年只剩下1个学期，人力社保学生使用不到200人；学生使用平台岗前实习人数不到200人。改进措施：今后继续加强平台使用。
|  | 社会效益指标 | 提高教学质量及学生职业能力，推动职业教育改革。 |  |  | 优良中低差 | 优.达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进人力社保专业群健康发展年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进学院健康发展年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 对提升人力资源社会保障服务人才能力和素质的影响 |  |  | 优良中低差 | 优.达成年度指标 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。