## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息系统安全等级保护及密码应用测评服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 司维涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167838
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 278.46 | 278.46 |  | 198 |  | 10 |  | 71.11% |  | 7.1105
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 278.46 | 278.46 |  | 198 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实国家信息系统安全等级保护制度及提升系统密码应用的安全合理性，通过对市人力社保局14套信息系统开展安全等级保护及密码应用测评，以掌握信息系统网络安全情况，深入查找网络安全的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，提出下步整改举措，推动整改措施落实，为提升我局信息系统安全奠定基础，推动我局网络安全防护水平不断提升。 | [5 empty] | 2022年11月16日至12月28日，北方实验室（沈阳）股份有限公司对宏观决策统计分析电子政务办公系统、北京市流动人员人事档案公共服务管理系统、仲裁管理信息系统、北京人事考试与职业技能鉴定考务系统及公共服务平台、北京市人力资源市场信息系统等14个系统开展网络安全等级保护测评及密码应用安全性评估，并对部署在云平台上的12个系统、本地机房的2个系统提出安全改进措施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测评系统数量 |  |  | 14个（台、套、件、辆） | 实际完成14个系统 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 安全等级保护测评合格率 |  |  | 达到100% | 100%（等保测评结果全部合格） | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 测评工作完成时间 |  |  | ≤1年 | 2022年12月底前完成，小于1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤278.46万元 | 实际支出198万元 | 10 |  | 10 |  | 年初预算是通过财评后的预算金额，但实际竞标单位竞标金额为198，故最终以实际竞标价为准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息系统的安全符合测评标准 |  |  | 优良中低差 | 优。安全保障措施基本符合“GB/T 22239-2019网络安全等级保护基本要求” | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 保障系统安全平稳运行 |  |  | 优良中低差 | 优。14个系统运行稳定，具有应急安全保障措施 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1105
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。