## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市社会保险信息系统运行维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 夏玉和 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2321.69 | 2321 |  | 2321 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2321.69 | 2321 |  | 2321 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障社会保险管理信息系统的稳定运行，按照建设时期的要求，运维内容恰当合理，在运维服务水平、系统数据更新质量、系统运行保障能力、系统安全性、系统运维服务响应速度等方面满足运维工作的要求，能够支撑业务要求，提高经办、代办机构的满意程度；通过良好的运维保障机制，为北京市各区经办机构等具体使用单位提供良好的服务；提供北京市社保信息及宏观统计分析系统运行维护保障服务，保障系统全年7×24安全、平稳、不间断运行；提供北京市社会保险系统运维服务；提供北京市城居系统运维服务，保障城乡居民系统的稳定运行，信息系统的建设和运维服务按照专业的工作流程和规范实施。 | [5 empty] | 2022年社会保险管理信息系统稳定运行，按照合同约定及各项工作规范执行，运维服务水平、系统数据更新质量、系统运行保障能力、系统安全性、系统运维服务响应速度等方面满足运维工作的要求，很好支撑业务要求，经办、代办机构对系统使用满意程度；供全年7×24安全、平稳、不间断运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  |  | 22套 | 22套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥97% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤4% | <1% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | ≥99.5% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥99.5% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤6月 | 9月 | 3 |  | 0 |  | 因疫情拖延。
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 系统维护非业务办理时段，并在30分钟内完成 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 验收时间 | 时效指标 | 验收时间 | ≤12月 | 次年3月份 | 3 |  | 0 |  | 验收资料未准备充分，导致时间拖延。按季度要求运维商提供日常运维材料，以保证验收工作如期开展。
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤30分钟 | 30分钟内 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2321.69万元 | 2321万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持系统安全稳定运行 | 社会效益指标 | 维持系统安全稳定运行 | 高中低 | 高。系统稳定运行 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续提升北京市社会保险社会影响力 | 可持续影响指标 | 持续提升北京市社会保险社会影响力 | 高中低 | 高。满足业务需要，提升社会影响力 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥93% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。