## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 12333电话咨询外包服务经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 陈迎春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51992758
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2219.1111 | 2219.0853 |  | 2182.7792 |  | 10 |  | 98.36% |  | 9.8364
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2219.1111 | 2219.0853 |  | 2182.7792 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投诉举报受理中心“12333电话咨询外包服务经费”项目经市经信委批准立项，项目实施主要为群众提供人力资源和社会保障法律法规政策咨询的7×24小时服务，保障人工接通率达到80%以上，最大限度满足社会公众对12333热线的需求，更好的方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策。近年来，服务范围不断延伸，服务效能不断提高。项目经费由人员经费、座席工位费、税费、管理费及一键转接相关费用构成。经对2022年项目经费测算，一是根据事业单位改革要求，中心更名为“北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心”，随着工作职责变更，咨询服务总量将相应增加。二是根据《2021年北京市“接诉即办”改革工作要点》要求，为落实热线整合工作要求,提高电话接通率，申请将180人核定人数增至为200人。 | [5 empty] | 2022年，12333热线充分发挥自身优势，强化责任担当，不断提升“接诉即办”工作质效;拓展服务功能，扎实推进“热线+办事”服务方式;强化监督管理，不断提高咨询服务能力水平;加强统计分析，提升为机关服务能力。全年咨询服务量415.23万条。咨询服务人员200人。不稳定因素处置率100%。咨询员上岗合格率100%。全年未发生系统等级故障。人工接通率为83.23%。群众满意度为99%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询服务人员 |  |  | ≥200人数 | 200 | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 全年咨询服务量 |  |  | ≥450万条 | 415.23万条 | 7.5 |  | 6.9 |  | 2022年受新冠疫情影响，咨询员上岗人数受限，导致全年咨询服务量下降。
|  | 数量指标 | 验收考核期数 |  |  | 4期 | 4期 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 主要设备一级故障率 |  |  | 0% | 0 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 主要设备二级故障率 |  |  | ≤2% | 0 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 不稳定因素处置率 |  |  | 达到100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 咨询员上岗合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 人工接通率 |  |  | ≥80% | 83.23% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 主要设备三级故障率 |  |  | ≤3% | 0 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 前期准备阶段 |  |  | ≤5月 | 5月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施阶段 |  |  | 2022年 | 2022年 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目服务成本 |  |  | ≤2219.085308万元 | 2182.7792 | 10 |  | 10 |  | 12345热线一键转接搭建工作因双方系统原因暂不具备一键转接搭建条件而未予实施，扣除12345热线一键转接搭建费和联通中继线租用费363061.44元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好方便社会公众了解政策 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | 99% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 |  |  | ≤0.0005% | 0.000133% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.2364
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。