## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市技工院校师生素质提升项目经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 吴巧荣 余小兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68354531 68343243
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.9118 | 73.5618 |  | 40.4662 |  | 10 |  | 55.01% |  | 5.501
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.9118 | 73.5618 |  | 40.4662 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2022年）：1.《关于深化技工院校改革 大力发展技工教育的意见》（人社部发〔2021〕30号）指出“实施教师师德师风和职业能力建设提升专项计划。实施一体化师资专项培训计划……分级打造师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的教学名师、专业带头人、青年骨干教师等高层次人才队伍……定期举办教师职业能力大赛”《教育部等九部门关于印发<职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）>的通知》（教职成〔2020〕7号）指出“到2023年，培训10000名左右德育骨干管理人员、思政课专任教师；建立国家、省市（县）分级培训机制，组织开展职业学校校长和管理干部培训……集中培训5000名左右中职校长（书记）……培训覆盖全部职业学校管理干部；落实5年一轮的教师全员培训制度。”根据上述文件精神，2022年我们将继续组织开展教师培训不少于800人次，技工院校系列教师中高级职称评审、教师职业能力大赛以及教师参赛观赛活动各1次，进一步提升技工院校教师综合职业素质。 2.依据《北京市技工学校德育工作纲要》（京劳社培指发〔2006〕72号）指导技工院校开展德育活动，并予以表彰，培育有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体、美、劳全面发展的首都高技能后备人才。 3.依据《关于做好2021年度技工院校市级“三好学生”评选工作的通知》、《关于表扬北京市技工院校2021年度市级三好学生的通知》、《关于做好2021年北京市技工院校中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金评审与材料填报等工作的通知》、《关于做好2021年度劳动出版“技能雏鹰”奖（助）学金评定发放工作的通知》（人社厅函〔2020〕28号）等文件做好三好学生评选表扬、中等职业教育国家奖学金和北京市政府奖学金以及技能雏鹰奖学金评选工作，树立榜样典型，激励广大技校学生树立高远志向，潜心钻研技术，勇攀技能高峰。 | [5 empty] | 全年完成教师培训总计633人次；11月份完成中级职称评审1次，2023年2月完成高级职称评审工作；组织开展第三届全国技工院校教师职业能力大赛北京复选赛并完成选手集训工作，2023年2月组建北京参赛队赴江西南昌参加第三届国赛并取得优异成绩；完成13所学校34名学生的三好学生和各级奖学金评选工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人次 |  |  | ≥800人次 | 633 | 3 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，线下集中培训取消
|  | 数量指标 | 教师职称评审次数 |  |  | ≥2次 | 2 | 3 |  | 3 |  | 疫情原因影响，原定11月下旬开展的高级职称评审推迟到2023年2月开展
|  | 数量指标 | 教师职业能力大赛 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 学生评优及主题德育活动参与院校数量 |  |  | ≤17所 | 13 | 3 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，主题德育活动取消
|  | 数量指标 | 教师参赛观赛 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 |  | 3 |  | 受疫情影响，全国第三届技工院校教师职业能力大赛由2022年9月推迟到2023年举办
|  | 质量指标 | 评优及活动院校覆盖率 |  |  | ＝100% | =90% | 4 |  | 3 |  | 受疫情影响，主题德育活动取消
|  | 质量指标 | 职称评审客观有效性 |  |  | ≥98% | ≥99% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 教师大赛客观公正性 |  |  | ≥98% | ≥98% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 教师培训出勤率 |  |  | ≥98% | ＝100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 教师培训完成 |  |  | ≤12月 | 10月 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，线下集中培训取消
|  | 时效指标 | 教师职业能力大赛完成 |  |  | ≤12月 | 8月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 教师职称评审完成 |  |  | ≤11月 | 中级：11月 副高级：2023年2月 | 2 |  | 2 |  | 疫情原因影响，原定11月下旬开展的高级职称评审推迟到2023年2月开展
|  | 时效指标 | 教师参赛观赛完成 |  |  | ≤12月 | 2023-02-01 | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，全国第三届技工院校教师职业能力大赛由2022年9月推迟到2023年2月举办
|  | 时效指标 | 评优及活动完成 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，主题活动取消
|  | 成本指标 | 教师培训费用 |  |  | ≤441000元 | 138800元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，线下集中培训取消,相关经费退回财政
|  | 成本指标 | 教师职业能力大赛 |  |  | ≤217250元 | 212361.9元 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 教师职称评审费用 |  |  | ≤221520元 | 42910元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 疫情原因影响，原定11月下旬开展的高级职称评审推迟到2023年2月开展，相关经费退回财政
|  | 成本指标 | 教师参赛观赛差旅费 |  |  | ≤46648元 | 0元 | 0 |  | 0 |  | 受疫情影响，全国第三届技工院校教师职业能力大赛由2022年9月推迟到2023年举办，差旅费退回到财政
|  | 成本指标 | 学生素质提升劳务费 |  |  | ≤242700元 | 15000元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，主题活动取消未开展，经费退回到财政
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长及用人单位满意率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 教师综合职业素质 |  |  | 高中低 | 高，达成年度指标 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | ≥99% | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 技工院校人才培养质量 |  |  | 高中低 | 高，达成年度指标 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 学生管理工作规范 |  |  | 高中低 | 高，达成年度指标 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生投诉率 |  |  | ＜5% | ＜5% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.001
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。