## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 计算机及外围设备采购经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 赵明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167839
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.03 | 43.03 |  | 30.974 |  | 10 |  | 71.98% |  | 7.1982
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.03 | 43.03 |  | 30.974 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市财政局有关通知精神，按照市财政关于固定资产最低使用标准的有关规定，以及局机关固定资产台帐情况，在国产设备替换后，结合我局机关处室工作实际需要，购置计算机及外围软硬件设备。 | [5 empty] | 在国产设备替换后，按照局机关处室实际工作需求，购置了相关软硬件设备，保障局机关国产化设备的正常使用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | ≥34台 | 奔图扫描仪5台，北图红黑双色激光单功能打印机5台； 安天智甲防病毒系统38套，数科ofd版式软件38套，数据所信任服务体系插件38套 | 7.5 |  | 3 |  | 此项目经费除购置设备和保密检查系统外，还购置了其余一些软件
|  | 数量指标 | 计算机终端保密检查系统购置数量 |  |  | 1套 | 1套，含管理端1套、客户端500套 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥90% | 29% | 5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 前期准备阶段 |  |  | ≤5月 | 5月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 经费支出时间 |  |  | ≤9月 | ≤12月 | 4 |  | 2 |  | 由于一些设备或软件是随买随采，所以随着购买时间全年都有经费支出情况
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | ≤8月 | 共计10个合同，其中2个合同签订时间在8月后 | 3 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | ≤43.03万元 | 实际支出30.974万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作需求 |  |  | 高中低 | 高。保障了日常工作需求 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年（设备均为2022年采购，截至目前未发生报废情况） | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.5982
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。