## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 博士后管理与资助
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 李世贵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167398
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2085.5586 | 1935.3864 |  | 1890.6064 |  | 10 |  | 97.69% |  | 9.7686
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2085.5586 | 1935.3864 |  | 1890.6064 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 博士后资助工作经费。根据《北京市博士后（青年英才）创新实践基地建设试行办法》和《关于印发<北京市博士后工作经费资助管理办法>的通知》规定，博士后进站人数和设站数量有所增加，计划安排1826万元进行博士后科研活动资助和国际化培养资助，博士后日常经费资助，每个指标8万元；安排80万元对2021年度获选国际计划资助6名人员进行第2年资助。资助经费共计安排1906万元。二、博士后学术交流经费。根据人社部通知，组织设站单位申报全国博士后管理委员会组织的学术交流活动1次，本市组织2次，安排资金共计18万元。三、博士后智力服务团。根据《北京市东西部扶贫协作对口帮扶内蒙古、河北三年行动计划》、人社部关于印发《打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动方案》、《北京市对口支援深度贫困地区西藏拉萨、新疆和田、青海玉树脱贫攻坚三年行动计划》。共计60万元。四、全国博士后创新创业大赛参赛费用100万。五、其他。计划安排博士后工作经费资助、新设站评议活动专家咨询费8万元、新设站单位铜牌制作费6万元。共计14万元。 | [5 empty] | 根据《北京市博士后（青年英才）创新实践基地建设试行办法》和《关于印发<北京市博士后工作经费资助管理办法>的通知》规定，组织开展博士后工作经费资助评审工作，评选出166个科研资助项目，3个国际引进交流培养项目和4个国际派出交流培养项目，资助金额总计1044万元，已完成拨付资助经费；审批102名符合条件的进站博士后人员获得日常经费资助，资助金额816万元。已完成增设园区类博士后工作站74家，博士后创新实践基地13家。组织两次学术交流活动，在疫情影响下，组织两次博士后乡村振兴服务团。专家评审4次，铜牌制作87个
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新设站评议次数 |  |  | 2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 全国博管博士后办学术交流活动次数 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 国际交流资助人数 |  |  | ≥6人 | 7人 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 日常经费资助人数 |  |  | ≥100个 | 102 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 科研资助人数 |  |  | 170人 | 166 | 1 |  | 0.9
|  | 数量指标 | 博士后资助评审次数 |  |  | 2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 2021年第二年资助人数 |  |  | 6人 | 5人 | 2 |  | 1.8 |  | 疫情因素影响
|  | 数量指标 | 博士后智力服务次数 |  |  | ≥4次 | 2次 | 1 |  | 0.5 |  | 疫情因素影响
|  | 数量指标 | 为新设博士后工作站制作铜牌数量 |  |  | 60个 | 87 | 2 |  | 2 |  | 加大设站力度
|  | 质量指标 | 资助资金足额及时发放率 |  |  | ≥99% | 100 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 铜牌验收合格率 |  |  | 达到100% | 100 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 对通过专家评审的市属博士后的科研项目、国际化培养完成评审并下拨经费 |  |  | ≤6月 | 5月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 根据市属各设站单位招收博士后的数量完成日常资助的审批及经费下拨时间 |  |  | ≤11月 | 9月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 博士后资助评审、新设站评议专家咨询费 |  |  | ≤4.16万元 | 3.906372万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 科研资助费用 |  |  | ≤906万元 | 844万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 国际交流培养资助费用 |  |  | ≤180万元 | 180万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 北京博士后智力服务团费用 |  |  | ≤21.226372万元 | 20万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 日常经费资助费用 |  |  | ≤800万元 | 816万元 | 2 |  | 1
|  | 成本指标 | 博士后学术交流活动经费 |  |  | ≤18万元 | 18万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 铜牌制作经费 |  |  | ≤6万元 | 8.7万元 | 1 |  | 0.7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 造就一批符合首都经济社会发展需要、德才兼备、具有创新精神的博士后英才群体，促进本市博士后事业科学发展，助力北京科创中心建设 |  |  | 优良中低差 | 优。促进科学发展，助力建设，达成年度指标。 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 帮助北京市属高校、企业吸引、培养高层次创新型人才，并资助博士后人员更好的开展科研活动 |  |  | 优良中低差 | 优。更好的开展科研活动，达成年度指标。 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 2022年进站人数达到550人,在站人数达到1500人，实现更多的出站博士后人员留京工作和创业；博士后智力服务团助力乡村振兴 |  |  | 优良中低差 | 优。更多的出站博士后人员留京工作和创业，助力乡村振兴 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博士后满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 博士后设站单位满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.6686
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。