## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共就业服务与人力资源市场融合发展
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 王蔚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521233
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.2 | 40.2 |  | 39.998 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.9498
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.2 | 40.2 |  | 39.998 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为及时全面掌握公共就业服务状况、把握宏观就业形势，为政府有关促进就业方面的政策制定和决策提供依据,根据人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》（人社部发[2018]77号）、《关于全方位公共就业服务的实施意见》（京就发〔2019〕1号）、《北京市精细化公共就业服务实施细则》（京人社职介发〔2018〕153号）及《北京市关于推进全方位公共就业服务的实施意见》（京就发[2019]1号）要求，广泛吸引社会资本和优质资源参与政府公共就业服务设施建设和运营管理。与经营性人力资源市场相融合，为符合我市产业发展方向的重点企业提供更加优质的服务，扩大招聘渠道，提高招聘的针对性和成功率，进一步优化营环境，同时按季度对公共就业服务机构市场供求信息状况进行分析，每季度制作《公共就业服务动态》内部刊物发布供求信息状况分析内容、展示公共就业服务机构工作风采。 | [5 empty] | 1.完成6场培训，现场听课单位100余家，共有3.62万人次参加线上直播培训。 2.完成2场校园招聘，参会单位共110家。 3.完成企业用工指导服务材料汇编。 4.完成1755家用人单位跟踪回访服务，撰写5期回访报告。 5.为企业106名员工开展了职业测评服务。 6.在“海河英才”人才智力引进暨京津冀环渤海地区人才对接交流活动——北京分会场，19家企业参加线上招聘活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障重点企业用工的企业数量 |  |  | ≥1500家 | 约2000余家 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 按照需求为重点企业提供相关服务 |  |  | 高中低 | 高。达成需求 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | ≤5月 | 8月 | 5 |  | 4 |  | 因受2022年4月、5月疫情影响，此项目7月初开始招标。
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  |  | ≤11月 | 2023-01-01 | 5 |  | 4 |  | 因受2022年底疫情影响，1场校园招聘活动、1场培训活动在2023年1月完成。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | ≤40.2万元 | 39.998万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高招聘的针对性和成功率 |  |  | 高中低 | 高。促进我市“专精特新”中小企业科技创新能力和管理水平提升，助力企业高质量发展，更好发挥市场主体吸纳就业主渠道作用。 。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 求职人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9498
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。