## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人力社保普法宣传
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局宣传中心
项目负责人 |  | 何平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585463
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 44.9888 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9975
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 44.9888 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加大普法宣传工作力度，编辑制作政策解读视频，提高人力社保政策知晓度；为市区两级人社部门订阅人社系统行业报刊；促进各项工作开展。 | [5 empty] | 2022年度制作完成《人力社保微课堂》系列专题片共计83期。赠阅报刊《中国劳动保障报》201份，《中国组织人事报》189份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 赠阅部属专业报刊数量 |  |  | ≥210份 | 390 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 制作政策解读视频数量 |  |  | ≥80期 | 83 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 每期政策解读视频时长 |  |  | ≥2分钟 | 均达到2分钟以上 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 委托项目服务期截止时间 |  |  | ≤12月 | 12个月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 政策解读视频制作时间 |  |  | ≤3天 | 制作时间3天之内 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 赠阅部属专业报刊费用 |  |  | ＝10万元 | 9.9888万元 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 制作政策解读视频费用 |  |  | ＝35万元 | 35万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时制作发布政策解读视频 |  |  | 优良中低差 | 优。能够及时制作，提供各平台宣传发布 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 提高人力资源社会保障宣传社会影响力 |  |  | 优良中低差 | 优。在政务服务局检查中，该视频栏目受到表扬肯定。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人社部门报刊使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。