## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 改善办学条件软件教学实训室建设项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 张哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177937
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230.72 | 226.36 |  | 226.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230.72 | 226.36 |  | 226.36 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟购置课堂管理控制器2台及管理服务器授权2个，南校区和北校区各部署1台；购置智能终端220台及终端授权220个，其中，北校区部署110台，南校区部署110台，考虑我校班级学生人数以及上课合班情况，南北校区的各110台分别部署在2个实训室，一个实训室45台，一个实训室65台。另购置课堂教学管理软件4套，北校区部署2套，南校区部署2套，即每个实训室各1套。 本项目建设的教学软件实训室要求至少满足8年使用需求，实现无感维护，维护时后台进行，无需停课，不影响教师正常教学，减轻运维管理压力。本项目采购产品要求均为国家指定节能环保产品，满足节能环保政策要求。要求原厂维保五年及以上，由中标方负责实施。 | [5 empty] | 课堂管理控制器2台及管理服务器授权2个，南校区和北校区各部署1台；购置智能终端220台及终端授权220个，根据实际需要其中，北校区部署65台一间实训室，南校区部署155台三间实训室。另购置课堂教学管理软件4套，北校区部署1套，南校区部署3套，即每个实训室各1套。 本项目建设的教学软件实训室要求至少满足8年使用需求，原厂维保5年。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 云终端数量 |  |  | 220台 | 220 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 课堂管理控制器数量 |  |  | 2台 | 2 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 管理服务器授权 |  |  | 2个 | 2 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 云终端授权 |  |  | 220个 | 220 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 课堂教学管理软件授权数量 |  |  | 4个 | 4 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 设备采购到货 |  |  | ≤7月 | 2022-07-14 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施验收 |  |  | ≤9月 | 2022-11-08 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因开学初禁止校外人员入校，故导致验收推后
|  | 成本指标 | 课堂教学管理软件授权成本 |  |  | ≤24600元 | 3600元 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 课堂管理控制器及授权成本 |  |  | ≤98000元 | 104000元 | 2.5 |  | 2.3 |  | 因芯片涨价，导致超出预算
|  | 成本指标 | 项目实施成本 |  |  | ≤83600元 | 132000元 | 2.5 |  | 1.5 |  | 人工成本增加导致超出预算
|  | 成本指标 | 云终端及授权成本 |  |  | ≤2101000元 | 2024000元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1+X证书考核人数 |  |  | ≥300人/次 | 795 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥8年 | 8 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维管理人员满意度 | 服务对象满意度指标 | 运维管理人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 92% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | “三支一扶”人员培养服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 刘维 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167956
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.024 | 66.12 |  | 66.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.024 | 66.12 |  | 66.12 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高“三支一扶”人员工作水平，组织开展“三支一扶”人员培训，提升“三支一扶”人员服务基层和群众的能力,助推乡村振兴战略实施。 | [5 empty] | 已达成年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | ≤500人 | 450 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 培训费 |  |  | ≤147.024万元 | 66.12万元 | 10 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”人员工作水平 |  |  | 提高工作水平 | 通过培训“三支一扶”人员基层工作技能进一步提高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 服务和保障乡村振兴战略实施 |  |  | 服务乡村振兴 | 帮助“三支一扶”提升了工作能力，为下一步工作奠定了基础 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本部门对培训服务满意度 |  |  | 部门满意 | 满意 | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥90% | 0.98 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。