## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市最低工资标准制定与评估服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910667635
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.24 | 15.24 |  | 15.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.24 | 15.24 |  | 15.24 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在北京市人社局已经建立起最低工资标准制订相关数据调查和评估框架的基础上，跟踪研究最低工资制度中制订中存在问题，加强最低工资实施情况的实地调研，进一步完善最低工资评估机制；统筹结合宏观经济数据、企业薪酬调查数据，以及典型调查数据分析，科学提出最低工资标准调整方案。 | [5 empty] | 一是完善了最低工资标准制订程序。项目组按照中央和人社部有关文件精神，跟踪分析目前北京市最低工资标准调整和评估实践中存在的问题，在此基础上，结合实际不断完善最低工资调查框架运行机制。二是做实了最低工资标准实施评估工作。通过最低工资调整对企业和劳动者影响的调查分析，评估了最低工资标准调整对于不同行业劳动密集型企业、不同群体劳动者的差别化影响，为测算最低工资标准提供企业方实证数据支持。三是加强了人社自有调查数据和外部数据融合应用。项目组在对全国宏观经济社会形势和北京市最低工资标准运行实际分析的基础上，利用北京市相关宏观指标和人社部门企业薪酬调查数据，结合最低工资功能定位，有理有据地测算提出北京市2022年最低工资标准调整建议，供北京市人社局参考。四是支持了相关部门工资收入分配领域业务提升。项目实施过程中，在最低工资标准、抽样调查方法、统计数据分析、工资收入分配等方面的不定期交流，为人社局有关部门相关业务咨询提供技术性支撑。五是保障了包括最低工资标准方案在内的北京市相关民生保障指标调整工作顺利进行。项目产出就北京市局2022年不调整最低工资标准的方案提供了技术性支持，方案政策依据和数据支撑科学合理，符合当前北京市经济社会发展要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 最低工资对企业影响调查报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 最低工资方案建议稿 |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 风险评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 最低工资相关业务咨询 |  |  | ≥10次 | 15次 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 最低工资调整机制完善建议 |  |  | ≥1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 最低工资对劳动者影响调查报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 报告有用性 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 税费 |  |  | ≤9700元 | 9700元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 统计分析劳务费 |  |  | ≤8000元 | 8000元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 调查平台合作费 |  |  | ≤4500元 | 4500元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 会议费 |  |  | ≤26700元 | 26700元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 交通费 |  |  | ≤45000元 | 45000元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 专家咨询费 |  |  | ≤58500元 | 58500元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，科学提出最低工资标准调整方案，促进劳动者收入提高 |  |  | 优良中低差 | 优。有效提高劳动者收入，达成年度指标。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。