## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 刘国宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521252
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.25 |  | 10 |  | 20.09% |  | 2.0089
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.2 | 11.2 |  | 2.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据办公设备工作需求，结合中心日常办公设备使用情况，为保证工作需要，在报废过期固定资产的同时在编制范围内购置部分固定资产。台式机10台8.7万，打印机5台2.9万。 | [5 empty] | 购置打印机5台，共计2.25万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买台式机数量 |  |  | ＝10台/套 | 0 | 7.5 |  | 2 |  | 按照局财务处安排，从大数据中心调拨
|  | 数量指标 | 购买打印机数量 |  |  | ＝5台/套 | 5 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤9月 | 11月 | 5 |  | 4 |  | 按照财务处安排，计划从大数据中心调拨，后因调拨数量不够，自行购买
|  | 时效指标 | 设备购置完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 打印机购置成本 |  |  | ≤2.9万元 | 2.25万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 台式机购置成本 |  |  | ≤8.3万元 | 0 | 5 |  | 5 |  | 按照局财务处安排，从大数据中心调拨，节约成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作需要 |  |  | 高中低 | 高。达到效果 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.5089
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。