## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人社窗口单位业务技能练兵比武活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 陈继军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911159680
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.71 | 14.71 |  | 14.7005 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9935
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.71 | 14.71 |  | 14.7005 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照人社部要求，为持续加强窗口单位队伍建设，不断提升为民服务能力和水平，各地要将练兵比武活动作为全面加强窗口单位队伍建设、打造一流人社服务的重要举措，作为系统行风建设的重要任务。持续丰富和创新练兵比武内容形式，健全完善宣传发动、组织实施、激励保障、效果评估等工作机制，推动练兵比武活动长效开展。 | [5 empty] | 全市人力社保系统于2022年4月在全市系统开展2022年度业务技能练兵比武活动，宣传发动各单位根据疫情防控要求和工作实际，自下而上组织开展形式多样的区域比赛。市局通过组织业务技能练兵比武月度赛和全市预选赛，检验学习成果，为全国赛打好知识基础。根据人社部安排，原定2022年底全国赛与2023年2月24日开展。北京市选派50名选手参加，获得全国团体一等奖，4名同志被评为全国“人社知识通”、3名同志被评为全国“岗位练兵明星”。充分展现出首都人社干部队伍的能力素质和为民服务的良好形象。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织练兵比武次数 |  |  | ≥5次 | 7次 | 7 |  | 7
|  | 数量指标 | 参加练兵比武人数 |  |  | ≥238人 | 250人 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 全市人社窗口单位宣传覆盖率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 2023-02-01 | 10 |  | 9.5 |  | 人社部调整全国赛时间至2023年2月24日举行。
|  | 成本指标 | 活动成本 |  |  | ≤147100元 | 147005元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面加强窗口单位队伍建设、打造一流人社服务 |  |  | 优良中低差 | 优。加强队伍建设、打造一流服务，取得优异成绩。 | 15 |  | 14.5
|  | 可持续影响指标 | 持续丰富和创新练兵比武内容形式，健全完善宣传发动、组织实施、激励保障、效果评估等工作机制，推动练兵比武活动长效开展 |  |  | 优良中低差 | 优。完善工作机制，推动活动长效开展。 | 15 |  | 14.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加练兵比武人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.4935
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。