## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 积分落户业务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公共人力资源服务中心
项目负责人 |  | 石晓明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63135591
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.354 | 17.358 |  | 16.384 |  | 10 |  | 94.39% |  | 9.4389
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.354 | 17.358 |  | 16.384 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022积分落户年度项目目标包括：（1）政策宣传；（2）部分指标核查；（3）落户审核材料整理、装订及存档。 | [5 empty] | 为提高政策知晓度、积分落户指标审核质量和档案管理的规范性，提升档案永久性保存条件，2022年度我部门制作并发放宣传手册3000册；向有关部门发送无刑事犯罪记录证明、夫妻关系、关于身份证号变更证明等核查函件6590件；整理落户材料4690份，存放落户材料200箱。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理装订数量 |  |  | ＝5000份 | 4690 | 3 |  | 2.8
|  | 数量指标 | 指标核查数 |  |  | ＝7000件 | 6590 | 3 |  | 2.8
|  | 数量指标 | 档案材料数量 |  |  | ＝20箱 | 22 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 档案存档数量 |  |  | ＝199箱 | 200 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 设计并印发宣传手册数量 |  |  | ＝3000册 | 3000 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 手册验收合格率、核查函件送达率、档案整理合规率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 分批次集中函询 |  |  | ＝1年 | =1年 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 完成手册设计工作 |  |  | ≤3月 | ≤3月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 完成档案整理装订工作时间 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 确定存档内容时间 |  |  | ＝10月 | ＝10月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 完成手册印刷发放工作 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤17.358万元 | 实际支出16.384007万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政策知晓度，积分落户指标审核质量、指标审核的公平、公正性得到提升；档案管理的规范性得到提升；档案永久性保存条件得到提升 |  |  | 高中低 | 高。提高政策知晓度，积分落户指标审核质量、指标审核的公平、公正性得到提升；档案管理的规范性得到提升；档案永久性保存条件得到提升 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  |  | 高中低 | 高。办事人员满意度得到提高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.0389
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。