## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高双师型专兼职教师队伍建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 赵海静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177849
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.9 | 164.9 |  | 133.5953 |  | 10 |  | 81.02% |  | 8.1016
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.9 | 164.9 |  | 133.5953 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 造就一支数量更充足、专兼结合更加紧密、结构更合理、素质能力水平更高的 “双师”教师队伍。2022年度目标：持续开展2个教学创新团队建设；开展教师“双师”素养培育（续聘技能大师；安排职业资格取证；培养5名专业带头人、25名青年骨干教师；开展教师培训）。通过2022年度项目的实施，一定程度上提升教师素养水平，建立健全教师队伍建设保障体系。 | [5 empty] | 完成2个教学创新团队建设年度任务,完成养老服务（老年服务与管理）国家级教学团队建设任务；完成教师“双师”素养年度培育任务；教师素养水平有所提升；教师队伍建设保障体系初步建立。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设校级教学创新团队数量 |  |  | ＝2支 | 2 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 市级职业技能大赛奖项设立数量 |  |  | ＝2个 | 6个 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 双师培养”人次 |  |  | ＝30名 | 30 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 双师比例 |  |  | ≥86% | 84.3% | 15 |  | 14
|  | 时效指标 | 教学创新团队建设完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 双师培养完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 教师获奖完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 评价保障完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 双师型专兼职教师队伍建设费用 |  |  | ≤164.9万元 | 133.59529万元 | 10 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设教学创新团队，提升教师素养，健全教师队伍建设保障体系 |  |  | 好坏 | 好，完成3项 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | ≥90% | 96.01% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.1016
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。