## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 技工院校管理
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 尉敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585171
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.46 | 99.46 |  | 97.97 |  | 10 |  | 98.5% |  | 9.8502
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.46 | 99.46 |  | 97.97 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻习近平总书记“大力发展技工教育”的重要指示精神，按照人力资源和社会保障部《大力发展技工教育的指导意见》等对技工院校改革发展提出明确的要求，2022年本市技工学校管理的重点围绕技工院校内涵建设、加强教育教学培训能力建设和招生宣传，深化产教融合、密切校企合作，不断完善政策措施，提升技工院校技能人才培养能力。 | [5 empty] | 2022年，北京市技工教育深入贯彻落实“大力发展技工教育”和“十四五”技工教育规划精神，从落实中央要求、招生、培养、评价、示范等八个方面25项重点工作内容开展工作，以落实党组织领导的校长负责制为首要政治任务，重点做好北京市技工教育的谋篇布局，夯实技工院校管理的基础，全面推进“工学一体化”教学模式改革，强化第46届世界技能大赛的备战引领，坚持教育教学和社会培训并举，开展技工教育质量督导，推动技工教育高质量发展。截止2022年末，25所技工院校中实施全日制招生的技工院校16所，在职教职工3103人，在校生2.8万人。共开设专业112类，招收全日制学生11188人，毕业8105人，当年毕业生就业率99.5%。为社会提供技能人才培训达19.2万人次，其中在职职工培训18万人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成世界技能大赛集训、宣传及组织参赛工作次数 |  |  | ≥2次 | 5 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 完成技工院校新专业设置评审数量 |  |  | ≥20个 | 22 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 完成公共实训基地政策研究评估与企业新型学徒制政策研究次数 |  |  | 1次 | 1 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 完成国高基地申报数量 |  |  | ≥2家 | 3 | 1 |  | 1 |  | 因人社部财政部未能及时出台分类分档文件，人社部电话通知暂不上报
|  | 数量指标 | 完成技工教育督导工作次数 |  |  | 1次 | 1 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 完成高级技工学校升级技师学院评审数量 |  |  | 1所 | 0 | 2 |  | 0 |  | 已完成资料初审工作，因疫情影响，部分硬件条件任务未如期完成，已指导学校办理延期申请。
|  | 数量指标 | 完成国高基地中期检查和终期验收数量 |  |  | 5家 | 1 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 完成技工院校技师专业评审数量 |  |  | ≥10个 | 17 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 完成招生宣传工作期数 |  |  | 1期 | 2 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 完成技工院校正高级职称评审人次 |  |  | ≥10人次 | 11 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 各项工作符合相关要求 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 全部工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 专家评审劳务费 |  |  | ≤19.46万元 | 17.97万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 招生宣传费 |  |  | ≤6万元 | 6万元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 世界技能大赛集训宣传费 |  |  | ≤74万元 | 74万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过不断加强技工院校内涵建设，提高教师综合素质，提升教育教学水平，改善技工院校高技能人才培养环境、增强社会培训能力，实现技工教育高质量发展 |  |  | 高中低 | 高。2022年，北京市技工教育以落实党组织领导的校长负责制为首要政治任务，全面推进“工学一体化”教学模式改革，坚持教育教学和社会培训并举， | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 为首都经济发展持续培养技能人才 |  |  | 高中低 | 高。截止2022年末，在校生2.8万人。共开设专业112类，招收全日制学生11188人，毕业8105人，当年毕业生就业率99.5%。为社会提供技能人才培训达19.2万人次。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8502
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。