## Sheet1
项目支出绩效自评表 | [13 empty] | 年度指标值改动说明
（2022年度）
项目名称 |  | 职称评审工作费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）
项目负责人 |  | 李航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63959120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3497.0003 | 2827.0003 |  | 2304.768 |  | 10 |  | 81.53% |  | 8.1527
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3497.0003 | 2827.0003 |  | 2304.768 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市职称评审工作安排，依据相关规定，组织实施答辩及评审工作。 | [5 empty] | 依据相关规定，在2023年1月完成答辩及评审工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中心负责评委会申报人数 |  |  | ≥38475人 | 38872 | 5 |  | 4.95 |  | 实际申报人数比预计数多
|  | 数量指标 | 评审机构申报人数 |  |  | ≥21500人 | 23120人 | 10 |  | 9.3 |  | 实际申报人数比预计数多
|  | 质量指标 | 组织实施严格按照京人社事业发〔2020〕12号关于印发《北京市职称评审管理暂行办法》的通知执行 |  |  | 优良中低差 | 优。达到要求 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 部分答辩题目的质量通过评估确认 |  |  | 优良中低差 | 优。达到要求 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评审结果上级单位验收通过率 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 答辩完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤2023年1月 | 10 |  | 9.23 |  | 因疫情影响答辩时间推迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤2827.00025万元 | 2304.768 | 10 |  | 8.15 |  | 因疫情影响答辩时间推迟，调整预算年初预算，已上交.
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在北京市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处的指导下，规范管理，确保社会化职称评审平稳进行，持证人得到用人单位及社会的高度认可 |  |  | 优良中低差 | 优。达到效果 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人员满意度 |  |  | ≥96% | 96% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 专家的满意度 |  |  | ≥96% | 96% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.7827
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。