## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | “双减”就业援助工作经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 朱丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588221
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250.72 | 249.59 |  | 249.59 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 250.72 | 249.59 |  | 249.59 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)精神，落实蔡奇书记“持续做好教培行业人员再就业招聘工作” (《信息专报》2021年第531期）”的批示精神，做好“双减”工作风险防范化解处置，通过就业援助减少大规模裁员带来的失业风险，加强对教培人才就业服务，选择三家社会认知度高、专业性强的头部经营性人力资源服务平台分别开展教培行业分流人员再就业服务、 “双减”教培机构对接服务、教培人才专项就业服务工作。 | [5 empty] | 2022年按照中央和北京市要求，坚决贯彻执行“双减”就业援助项目，完成三项工作：一是教培行业分流人员再就业，通过2万余人断保人员摸排情况，职业指导、岗位推荐、职业指导、推荐匹配等服务，定期跟踪服务效果，实现教培行业人员再就业。二是在自有人力资源服务平台搭建人才服务专栏，为教培人才开展专项就业服务。提供教培人才服务专栏并维护教培行业人才服务专区，具备简历投递、在线聊天、视频面试、求职指导、薪酬查询等功能，其中提供符合教培人才的高质量岗位，支持3万家企业、10万招聘职位同时上线，并每月持续更新。三是对接重点关注的学科类校外教培机构进行就业服务，提供订单式服务，制定一企一策方案。以上三项工作均完成，效果较好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建人才服务专栏数 |  |  | 3个 | 3个 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 人均推荐岗位数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 4 |  | 4
|  | 数量指标 | 每周统计报送次数 |  |  | ≥9次 | 每双周报送3次 | 4 |  | 4 |  | 每双周报送，年中评审已修改
|  | 数量指标 | 对接机构数 |  |  | ≥10个 | 12个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 专栏总点击量 |  |  | ≥300万次 | 400万次 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 一企一策方案的针对性和有用性 |  |  | 高中低 | 高 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤3月 | 6月 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响被封闭影响公文流转进度
|  | 时效指标 | 资金支出完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响被封闭影响公文流转进度
|  | 成本指标 | 教培人才专项就业服务经费 |  |  | ≤77.32万元 | 77.32万元 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 教培行业分流人员再就业服务经费 |  |  | ≤76.2万元 | 76.2万元 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 对接“双减”教培机构服务经费 |  |  | ≤97.2万元 | 96.07万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为教培人才提供更多择业渠道，投递简历数 | 社会效益指标 | 为教培人才提供更多择业渠道，投递简历数 | ≥80万个 | 80万个 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 为教培人才提供更多就业岗位，促进有意愿人员就业数 | 社会效益指标 | 为教培人才提供更多就业岗位，促进有意愿人员就业数 | ≥3000人次 | 5000人次 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教培人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。