## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 考核鉴定费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业技能鉴定管理中心
项目负责人 |  | 孙澄宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64966775
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 201.257 | 49.7434 |  | 40.4859 |  | 10 |  | 81.39% |  | 8.1389
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 201.257 | 49.7434 |  | 40.4859 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《全面推进技能等级认定工作的通知》（京人社职鉴发〔2020〕3号）、《关于开展新职业技能等级认定工作的通知》（京人社能发〔2022〕8号）等文件及单位职能要求，每年开展技能等级认定工作，旨在对技能劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价，促进劳动者提高技能，为经济社会发展提供高素质的技能人才队伍。主要工作内容是受理考生报名、审核考生资格、安排考场、实施 理论、实操、综合评审工作；做好考试的现场组织和质量督导等工作；做好题库更新、试卷审定，试卷印刷等准备工作；做好阅卷、证书核发等服务保障工作；做好鉴定考务费上缴工作；做好技能等级认定备案相关工作；做好考评员学习及继续教育等工作。 | [5 empty] | 完成329名考生报名、审核考生资格、安排考场、实施 理论、实操、综合评审工作,完成第三方评价机构认定备案工作；完成600份试卷评阅，抽查试题8个，印刷试卷684份，试题备案评估检查956套；完成督导140人次，考评员学习班600人次；完成已备案企业增项评估36家；26家企业提交备案申请，17家企业通过评估；按要求完成了考务费上缴工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评阅非标准化试卷数量 |  |  | ＝600份 | 656 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 已备案试题抽查数量 |  |  | ＝10个 | 8个 | 0.5 |  | 0.4
|  | 数量指标 | 组织综合评审答辩考试人数 |  |  | ≥300人 | 329 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 考评员学习人数 |  |  | ≥50人 | 600人 | 2 |  | 2 |  | 线下改为线上培训
|  | 数量指标 | 印刷试卷数量 |  |  | ＝5300份 | 684 | 0.5 |  | 0.4 |  | 预算调整
|  | 数量指标 | 已备案企业增项审核数量 |  |  | ＝20家 | 36家 | 0.5 |  | 0.5
|  | 数量指标 | 质量督导数量 |  |  | ≥300人次 | 140人次 | 0.5 |  | 0.25 |  | 调整预算
|  | 数量指标 | 第三方评价机构职业技能等级认定申报数量 |  |  | ＝80家 | 112 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 组织纸笔作答考试人数 |  |  | ≥5000人 | 329 | 1 |  | 1 |  | 按照人力资源社会保障部发布《国家职业资格目录（2021年版）》的公告要求,2022年起人社部门鉴定机构不再受理技能鉴定报名。2021年已报名缴费的329人做好收尾工作。已调整预算。
|  | 数量指标 | 试题备案评估与检查数量 |  |  | ＝300套 | 956套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 开展企业职业技能等级认定备案数量 |  |  | ＝20家 | 26家申请、17家通过备案评估 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 组织动手实操考试人数 |  |  | ≥5000人 | 329 | 1 |  | 1 |  | 按照人力资源社会保障部发布《国家职业资格目录（2021年版）》的公告要求,2022年起人社部门鉴定机构不再受理技能鉴定报名。2021年已报名缴费的329人做好收尾工作。已调整预算。
|  | 数量指标 | 证书打印设备维护数量 |  |  | ＝4台 | 4台 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 上缴人社部职业技能鉴定考务费人数 |  |  | ≥5000人 | 681 | 1 |  | 1 |  | 按照人力资源社会保障部发布《国家职业资格目录（2021年版）》的公告要求,2022年起人社部门鉴定机构不再受理技能鉴定报名。2021年已报名缴费的329人做好收尾工作。已调整预算。
|  | 质量指标 | 按照人社部通知要求上缴考务费 |  |  | ＝100% | 15% | 1.5 |  | 1.5 |  | 按照人力资源社会保障部发布《国家职业资格目录（2021年版）》的公告要求,2022年起人社部门鉴定机构不再受理技能鉴定报名。2021年已报名缴费的329人做好收尾工作。已调整预算。
|  | 质量指标 | 实操鉴定考评人员按照《北京市职业技能鉴定操作技能考核实施细则（试行）》要求执评 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 加强质量督导员管理，保证持证上岗 |  |  | ＝100% | 100%达，成预期指标且效果较好 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 对参加市职业技能鉴定理论、实操的考生按照《北京市职业技能统一鉴定工作规程（试行）》要求进行 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 对参加市职业技能鉴定综合评审的考生按照《北京市技师资格考评考务管理工作规定》要求进行 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 阅卷正确率 |  |  | ≥99.5% | 达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 依据人社局《关于全面推进职业技能等级认定工作的通知》开展企业职业技能等级认定备案 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 根据鉴定场次申报情况印刷相应职业等级和数量的试卷，试卷的印刷、封装准确无误 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 督导员按照《北京市职业技能鉴定督导人员管理办法》对鉴定过程进行质量督导 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 对社会评价组织备案试题和已认定的试题组织专家进行评估和抽查，达到试卷技术规程的要求 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 聘请行业专家开发保安员题库，并组织专家进行验收，达到命题技术规程的要求 |  |  | 高中低 | 高。达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 证书专用打印设备故障排除率 |  |  | ＝100% | 100&，达成预期指标且效果较好 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 完成企业和第三方评价机构职业技能等级认定备案评估工作时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 试卷印刷于考前一个工作日完成 |  |  | ＝100% | ＝100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 完成考评员学习培训时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 成绩公布30个工作日内打印核发证书 |  |  | ＝100% | ＝100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 每季度末上缴人社部鉴定考务费 |  |  | ＝100% | ＝100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 考试结束30个工作日内组织阅卷、公布成绩 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 完成质量督导工作时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 试卷印刷费 |  |  | ≤0.6315万元 | 0.3215万元 | 0.5 |  | 0.25
|  | 成本指标 | 考评人员学习班及继续教育费 |  |  | ≤1.5万元 | 0.48万元 | 0.5 |  | 0.16
|  | 成本指标 | 职业技能等级认定企业备案评估费 |  |  | ≤4.32万元 | 3.12万元 | 1 |  | 0.72
|  | 成本指标 | 工作餐费 |  |  | ≤0.66万元 | 0.653071万元 | 0.2 |  | 0.2
|  | 成本指标 | 职业技能等级认定第三方评价机构备案评估费 |  |  | ≤1.6万元 | 1.76万元 | 1 |  | 1.1
|  | 成本指标 | 试题评估与检测费 |  |  | ≤14.4万元 | 11.27万元 | 2 |  | 1.57
|  | 成本指标 | 上缴人社部职业技能鉴定考务费 |  |  | ≤1.84万元 | 0.2724万元 | 0.3 |  | 0.04
|  | 成本指标 | 代办收费业务人员劳务费 |  |  | ≤0.36万元 | 0万元 | 0.1 |  | 0
|  | 成本指标 | 阅卷费 |  |  | ≤0.7万元 | 0.656万元 | 0.9 |  | 0.84
|  | 成本指标 | 质量督导费 |  |  | ≤3.3万元 | 1.521万元 | 1 |  | 0.46
|  | 成本指标 | 考务费 |  |  | ≤20.4319万元 | 20.4319万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范职业技能鉴定阅卷工作，形成统一标准的集中阅卷制度，提升阅卷质量 |  |  | 优良中低差 | 优。达成预期指标且效果较好 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 通过考试现场质量督导,规范鉴定行为，提高鉴定质量 |  |  | 优良中低差 | 优。达成预期指标且效果较好 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 保障北京市统一鉴定工作公平、公正开展 |  |  | 优良中低差 | 优。达成预期指标且效果较好 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高职业资格证书的权威性 |  |  | 优良中低差 | 优。达成预期指标且效果较好 | 5 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 发挥专家在职业技能等级认定备案工作及备案增项工作中的作用，对所提供的材料进行技术把关，提升职业技能鉴定影响力 |  |  | 优良中低差 | 优。达成预期指标且效果较好 | 5 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 试卷印刷委托具有保密资质的印刷厂进行印刷，保证试卷的保密安全 |  |  | 优良中低差 | 优。达成预期指标且效果较好 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5289
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
预算调整为 | ≤0.6315万元 | 0.3215 | #VALUE! | 0.5 | #VALUE!
预算调整为 | ≤1.5万元 | 0.48 | #VALUE! | 0.5 | #VALUE!
预算调整为 | ≤4.32万元 | 3.12 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
预算调整为 | ≤0.66万元 | 0.65307 | #VALUE! | 0.2 | #VALUE!
预算调整为 | ≤1.6万元 | 1.76 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
预算调整为 | ≤14.4万元 | 11.27 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
预算调整为 | ≤1.84万元 | 0.2724 | #VALUE! | 0.3 | #VALUE!
预算调整为 | ≤0.36万元 | 0 | #VALUE! | 0.1 | #VALUE!
预算调整为 | ≤0.7万元 | 0.656 | #VALUE! | 0.9 | #VALUE!
预算调整为 | ≤3.3万元 | 1.521 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
预算调整为 | ≤20.4319万元 | 20.4319 | #VALUE! | 2.5 | #VALUE!
≤3.24万元 | 0.3215 | 元
≤4.425万元 | 0.48 | 元
≤11.2万元 | 3.12 | 元
≤0.6万元 | 0.65307 | 元
≤10.08万元 | 1.76 | 元
≤14.4万元 | 11.27 | 元
≤2万元 | 0.2724 | 元
≤0.96万元 | 0 | 元
≤2.002万元 | 0.656 | 元
≤17.4万元 | 1.521 | 元
≤108.43万元 | 20.4319 | 元