## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双高养老护理专业教师能力提升和学生培养
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 林烨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.0748 | 66.0748 |  | 66.0746 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.0748 | 66.0748 |  | 66.0746 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设将按照“总体规划、分步实施”的原则，立足目前师资能力现状，以提升养老护理专业群教师专业能力为中心，通过聘请技能大师、产业导师、完成全国同类高校师资指导及养老人员培训、组织学生考取X证书、形成《康养人才发展蓝皮书》、推进职教联盟工作、开发专著和活页式教材等方式，打造一支教学、科研、社会服务能力超强，集高校教师、职业培训师、行业技师于一体的“三师”型教师队伍。 | [5 empty] | 通过聘请技能大师、产业导师、完成全国同类高校师资指导及养老人员培训、组织学生考取X证书、推进职教联盟工作、开发活页式教材等方式，打造了一支教学、科研、社会服务能力超强，集高校教师、职业培训师、行业技师于一体的“三师”型教师队伍。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技能大师和产业导师各2名 |  |  | ＝4名 | 5名 | 2 |  | 2 |  | 其中一位技能大师工作一段时间后因身体原因停止工作，故增加了一名大师。
|  | 数量指标 | 创新团队建设典型成果（教材、团队宣传片、毕业生案例等） |  |  | ＝1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 组织开展各类研讨、论证会议 |  |  | ≥5场 | 5场 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 组织学生考取X证书 |  |  | ＝3项 | 3项 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 组织团队成员人均参加各类培训 |  |  | ≥5次 | 14次 | 3 |  | 3 |  | 因疫情原因，以线上培训为主，培训成本降低，在同等预算情况下增加了培训次数
|  | 数量指标 | 高级别专家8名对校内师资团队开展培训（3学时/次） |  |  | ＝24小时 | 24小时 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 团队育人成效 |  |  | 优良中低差 | 优，达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 学生考证通过率 |  |  | ≥80% | ≥95% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 建设结构化、三师型的教学团队 |  |  | 优良中低差 | 优，达到要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目建设实施 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目验收 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目制定方案 |  |  | ≤4月 | ≤4月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 组织学生参加X证书考试 |  |  | ≤183912元 | 183912元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 结构化师资队伍建设 |  |  | ≤200000元 | 200000元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 教师能力提升培训 |  |  | ≤120236元 | 120234.4元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 教学改革 |  |  | ≤20800元 | 20800元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 总结提炼育人成果 |  |  | ≤56000元 | 56000元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 开发模块化教材 |  |  | ≤79800元 | 79800元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全养老专业X证书的质量保障体系 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 专业师资队伍体现产教融合特征 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 专业师资队伍专业能力能够满足学历教育和社会培训需求 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 团队典型成果在同类院校中具备示范效应 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 探索实施复合型养老技术技能人才培养培训模式和评价模式改革 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。