## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 毕业生就业创业服务活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 赵佳明、霍东方 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62274339、62220660
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.505 | 16.52 |  | 1.145 |  | 10 |  | 6.931% |  | 0.6931
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.52 | 1.52 |  | 1.145 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 79.985 | 15 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2022年）：为全面贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于做好疫情防控和高校毕业生就业工作的决策部署，把高校毕业生就业作为稳就业保就业工作重中之重，提供常态化不间断就业服务，组织开展公共就业和人才服务进校园活动、社会招聘活动等；加大各类就业服务专项招聘活动的力度和频次、提高招聘服务效率；加大就业服务活动宣传力度；提供就业创业指导，提升技能经验和求职能力，多措并举促进高校毕业生更高质量和更充分就业。 | [5 empty] | 开展“2022年北京地区毕业生就业服务月活动”等系列活动，进一步满足用人单位和求职学生多元化需求，开展专精特新、医药卫生、人工智能、阿里巴巴跨境电商等行业专场和在京台生、困难家庭毕业生、就业见习、中小微企业、西藏地区等特色专场活动，为高校毕业生提供优质岗位和精准对接，市本级共组织开展毕业生专场招聘会、就业创业指导等活动100场。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供岗位数量 |  |  | ≥25000个 | 63895个 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，所有就业招聘活动采取线上形式开展，且增加了招聘频次。
|  | 数量指标 | 参会单位数量 |  |  | ≥2000家 | 4177家 | 6 |  | 6 |  | 受疫情影响，所有就业招聘活动采取线上形式开展，且增加了招聘频次。
|  | 数量指标 | 服务毕业生人数 |  |  | ≥100000人 | 118520人 | 4 |  | 4 |  | 受疫情影响，所有就业招聘活动采取线上形式开展，且增加了招聘频次。
|  | 质量指标 | 北京地区高校覆盖率 |  |  | ≥25% | 30% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 合同签订时间（以活动时间为准，早于活动时间） |  |  | ＜12月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 活动完成时间（以合签时间为准） |  |  | ＝12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 多渠道就业创业服务活动经费及劳务费 |  |  | ≤165200元 | 1.145 | 10 |  | 9 |  | 因疫情影响，无法开展线下活动，因此对年初预算进行了调整。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京生源高校毕业生就业率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生及用人单位满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.6931
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。