## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高技能人才研修培训经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 聂昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68318097
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 225.5 |  | 224.5 |  | 10 |  | 99.56% |  | 9.9557
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 400 | 225.5 |  | 224.5 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2022年）：根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发〔2019〕18号）中“二是实施高技能人才培养计划…按照每人5000元的标准，每年给予每家列入研修培训项目的企业不超过30万元的研修补助。”具体要求。 2022年，拟组织35个班次左右的高技能人才研修培训，每班次10-30人，按照800人的合格参训人数预估，计划给予400万元经费支持。实际支出以最终参训并通过审计的合格人数为资金拨付依据。 | [5 empty] | 组织了17个个班次的高技能人才研修培训，共计培训449人，基本达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织高技能人才研修培训次数 |  |  | ≤35场次 | 17 | 8 |  | 5
|  | 数量指标 | 参加培训人数 |  |  | ≤800人数 | 449 | 7 |  | 4
|  | 质量指标 | 所有获批参训班次均通过专家评审率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 获批班次均符合办班条件，评审专家意见一致 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 拨付资金学员资质合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 高技能人才研修培训项目征集发文完成时间 |  |  | ≤5月 | 4月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 高技能人才研修项目评选和公布工作完成时间 |  |  | ≤7月 | 8月 | 3 |  | 1 |  | 因疫情原因工作延迟，未能在7月份前发文公布。
|  | 时效指标 | 高技能人才研修培训项目结业审核和资金拨付工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 高技能人才研修项目培训工作完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 审核合格学员每人拨付标准 |  |  | ＝5000元 | 5000元/人 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展以前沿理论、技术革新为主要内容的岗位技能提升培训，加强生产服务一线高技能人才能力建设，提高职业素质和技能水平，促进其创新性解决生产中的实际难题 |  |  | 高中低 | 高，达到效果 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 适应非首都功能疏解和产业结构调整的实际情况，突出以首都产业发展急需的战略性新兴产业和现代服务业为重点，面向高技能人才密集的行业和领域，继续加强急需紧缺高技能人才培养 |  |  | 高中低 | 高，达到效果 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成研修培训企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.9557
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。