## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
特高安全技术与管理特色高水平专业群建设(2022中央资金)绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 特高安全技术与管理特色高水平专业群建设（2022）
中央主管部门 |  |  | 教育部
地方主管部门 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 北京劳动保障职业学院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 285 | 280.95 |  | 98.58%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 285 | 280.95 |  | 98.58%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理到位 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行到位 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022年度，推进专业群核心课程信息化建设，将核心技能课程打造为优质精品课程；完成专业群核心技能课程富媒体电子教材开发；依托专业群，向企业提供技术咨询和指导；专业群建设水平达到国内一流，总结专业群建设成果与经验。 |  |  |  | 完成了专业群《智慧管网技术》、《Python 进阶编程》2门核心课程信息化建设，将核心技能课程《Python 进阶编程》打造为校级优质精品课程；完成专业群2门核心技能课程富媒体电子教材开发；依托专业群，向企业和一线技能人员开展了多次专题培训、技术咨询和指导；专业群建设水平进一步提升，达到国内一流，完成了专业群建设成果与经验总结。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人才培养模式创新 |  | 1项 | 1项 | 无
|  |  | 核心课程教学资源建设 | 核心课程教学资源建设 | 2套 | 2套 | 无
|  |  | 核心课程富媒体电子教材开发 | 核心课程富媒体电子教材开发 | 2套 | 2套 | 无
|  |  | 技术咨询与培训服务 | 技术咨询与培训服务 | 2项 | 2项 | 无
|  |  | 专业群建设成果总结 | 专业群建设成果总结 | 1份 | 1份 | 无
|  | 质量指标 | 项目建设符合特高校专业群建设要求 | 项目建设符合特高校专业群建设要求 | ≥95% | 100% | 无
|  |  | 产品质量满足教学需求 | 产品质量满足教学需求 | ≥95% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 细化项目建设方案 | 细化项目建设方案 | 2022年1-4月 | 按时完成 | 无
|  |  | 进行项目招投标 | 进行项目招投标 | 2022年 5月 | 按时完成 | 无
|  |  | 完成项目建设任务 | 完成项目建设任务 | 2022年6-10月 | 按时完成 | 无
|  |  | 验收 | 验收 | 2022年11月 | 按时完成 | 无
|  |  | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 7月底支出至总额60%，11月底支付完毕 | 按时完成 | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 285万 | 280.95万 | 招标结余1.55万元，2.5万元尚未支付。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 对专业群核心课程标准进行实践验证评审与完善，推进专业群核心课程信息化建设，将1门核心技能课程打造为优质精品课程 |  | 达到预期指标 | 已达到 | 无
|  |  | 实施教材与教法改革，开发专业群核心技能课程富媒体电子教材；依托专业群，向企业提供技术咨询和指导，全面提升师资团队社会服务能力 |  | 达到预期指标 | 已达到 | 无
|  |  | 通过本项目的建设，使安全技术与管理专业群建设水平居国内领先水平，具有较大知名度和影响力 |  | 达到预期指标 | 已达到 | 无
|  | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥95% | 98% | 无
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。