## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市人事考试与职业技能鉴定考务系统运行维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 李杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161897
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 732.4634 | 732.4023 |  | 732.4023 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 732.4634 | 732.4023 |  | 732.4023 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市人力社保局人事与技能鉴定考务系统是我市人事考试、职业技能鉴定工作的重要组成部分。主要负责全市资格考试、职称评审、公务员考试、委托考试、技能鉴定全国统考、全市统考、专场考试及竞赛比赛业务。上述系统每年面向社会公众提供北京市公务员考试报名、专业技术资格考试申报、职称申报等重要民生服务。现系统已进入了运维期，为保证系统正常运行，申请2022年度维护工作费用，以满足2022年度北京市人事考试与职业技能鉴定考务系统的运维服务要求。 | [5 empty] | 项目执行期间，通过对基础设施及软件系统及时监控，对发现系统警告及时响应、对发现的系统事件及时处理，各业务系统均运行平稳，保障了业务系统顺利开展，全年运行稳定。 2022年度北京市人事考试与职业技能鉴定考务系统运行维护项目，全年未发生业务事故、无运维投诉产生，服务执行及成果均得到相关业务部门负责人的认可。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 |  |  | 8套 | 8套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥75% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目招标时间 | 时效指标 | 项目招标时间 | 6月 | 8月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响及办公区搬迁导致招标延期，今后提前按时启动招标工作
|  | 时效指标 | 项目合同签订时间 | 时效指标 | 项目合同签订时间 | 7月 | 9月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响及办公区搬迁导致合同签订延期，今后提前按时启动招标工作
|  | 成本指标 | 维护服务费用 | 成本指标 | 维护服务费用 | ≤732.4634万元 | 实际支出732.4023万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保考务系统信息安全和交易数据的真实、完整和不可抵赖，维护考生的切身利益 | 社会效益指标 | 确保考务系统信息安全和交易数据的真实、完整和不可抵赖，维护考生的切身利益 | 优良中低差 | 优。业务系统顺利开展，全年运行稳定，切实维护了考生利益 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对运维服务满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。