## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高学生综合素质培养与生源质量保障
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 杨焱婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80114029
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.5 | 22.5 |  | 22.47 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.5 | 22.5 |  | 22.47 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标 2020-2022年： 落实习总书记在2018年全国教育大会上“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的讲话精神和市教委相关工作要求，结合我院实际，创建我院“五育”实践育人的体系。通过项目的实施，推进德智体美劳“五育”实践改革，形成劳职院的实践品牌，具有一定的示范性和可推广性，为首都职业院校学生综合素养的提升起到示范推动作用。项目总预算58.5万元，其中，2020年18万元，2021年18万元，2022年22.5万元。 年度目标： 第一阶段（2020年1月--2020月12月）探索开展德育、体育、美育、劳育实践活动不低于8次； 第二阶段（2021年1月---2021年12月）总结形成具有示范效果的实践育人体系； 第三阶段（2022年1月---2022年12月）建设完成我院实践育人品牌，并积极推广。 | [5 empty] | 2020年学院设立九项特色活动以满足提高学院在校学生的综合素质培养，结合时下热门话题，时事政治等相关信息，推出的课程活动分别有：“分类有我 爱卫同行”主题教育活动、“品味经典 沐浴书香”线上读书活动、“唱响祖国颂歌”红歌大赛、“有为青年 使命担当”——中国共产党与中华民族伟大复兴主题教育活动、“运味无限”校园棒球赛、“使命在肩 奋斗有我”抗疫精神主题教育活动、“中医助学”健康主题活动、中国传统文化-国学礼仪课程、“宿舍文化“低碳创意活动。2021年学院组织开展八项特色活动，以满足提高学院在校学生的综合素质培养，结合时下热门话题、时事政治、重大事件及学院系统活动等相关信息，特配合学院开展实践周线上活动、“从走长征路·建功新时代”校园主题闯关活动、“未来工匠心向党”毕业季系列活动、“我爱我家”最美宿舍评比活动、“中国梦·劳动美”工匠精神校园主题活动、校园秋季运动会服务、“劳动最光荣”劳动实践教育活动、“展文明风采·促学生发展”等活动。2022年学院组织开展三大项七小项特色劳动教育活动，以满足提高学院在校学生的综合素质培养。活动包括阳光农场“劳动实践植百草 本草飘香传文化”校园中药种植实践活动、阳光农场“走进现代农业 体验水培种植”校园水培种植实践、 大美劳职“飞扬青春开学季”大一新生文化衫定制、大美劳职“深入学习二十大 创建绿色大美劳职”落实劳动责任区活动、大美劳职“花香情满劳职院 芬芳献礼二十大”校园插花活动、大美劳职“体验建造美 共绘青春梦”一米花园活动、 大国工匠进校园“点亮青春匠心梦”劳模工匠进校等活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开设特色实践活动数量 |  |  | ＝1场 | ≥1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 大一、大二学生活动参与率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2022年完成特高学生综合素质培养项目总结时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2022年特色实践活动完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 特色实践活动预算控制数 |  |  | ≤200000元 | 200000元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总结及满意度调查预算控制数 |  |  | ≤25000元 | 24700元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业院校学生综合素质 |  |  | 高中低 | 高，总体达到效果 | 30 |  | 28 |  | 三年期间受疫情影响部分项目由线下调整为线上或时间进行了调整，活动体验上有部分折损。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从事学生管理服务工作的教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9867
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。