## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 局互联网接入服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 袁琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585417
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.04 | 110.04 |  | 79.04 |  | 10 |  | 71.83% |  | 7.1828
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.04 | 110.04 |  | 79.04 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为满足市人力社保局西办公区、槐柏树街办公区以及相关业务系统对互联网的需求，市人力社保局需在西办公区、槐柏树街办公区、灾备中心、离退休干部处租赁互联网线路，以保障日常办公及应用系统的对外访问。 | [5 empty] | 满足市人力社保局西办公区、槐柏树街办公区以及相关业务系统对互联网的需求，市人力社保局需在西办公区、槐柏树街办公区、灾备中心、离退休干部处租赁互联网线路，以保障日常办公及应用系统的对外访问。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线路租赁数量 |  |  | 5条 | 5条 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 线路正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 线路故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 线路服务解决时间 |  |  | ≤48小时 | 48小时 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 方案制定时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤110.04万元 | 实际支出79.04万元 | 10 |  | 10 |  | 由于我局22年8月搬迁至通州副中心办公区，所以人力社保局西办公区（陶然亭办公区）的互联网接入费实际支出和合同签订时间为22年1月1日-22年8月31日，因此进行了预算调整。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公及应用系统的对外访问 |  |  | 优良中低差 | 优，保障办公 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 持续系统管理、服务等方面的能力 |  |  | 优良中低差 | 优，提升能力 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1828
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。