## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双高护理专业教学资源建设与购置
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 杭家伊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210128099
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.8 | 61.5 |  | 61.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.8 | 61.5 |  | 61.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设将按照“总体规划、分步实施”的原则，建设契合首都功能需求的护理专业，通过双高专业群-护理专业教学资源建设与购置，开展专业师资阶段性进修和培训，深化专业内涵，提升专业品牌，培养高质量技能服务人才，与首都护理服务需求功能高度契合。 | [5 empty] | 完成双高专业群-护理专业教学资源建设与购置，用于开展专业师资阶段性进修和培训，完成年度总体目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 护理专业-护理临床思维培训及测评软件 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 护理专业-临床护理综合实训课程 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 教学资源使用率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2022年项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 2022年项目购置与建设时间 |  |  | ≤11月 | 6月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 2022年项目招标时间 |  |  | ≤3月 | 5月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 护理临床思维及测评软件 |  |  | ≤230000元 | 230000元 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 优质课程教学资源建设 |  |  | ≤290000元 | 288000元 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 优质课程教学资源购置 |  |  | ≤98000元 | 97000元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 护理服务人才培养 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度目标 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 开展职业技能培训服务 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度目标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。