## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市积分落户管理信息系统升级改造项目（三期）第二包经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 |  | 16 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 |  | 16 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为北京市积分落户管理信息系统升级改造（三期）的测评分包，在北京市积分落户管理信息系统升级改造（三期）项目完成建设并初步验收后，对项目进行安全测评和软件测试，并出具相应的测评报告和测试报告。 | [5 empty] | 2022年12月13日至2023年1月9日，北方实验室（沈阳）股份有限公司对北京市积分落户管理信息系统升级改造项目（三期）进行安全测评和软件测评，其中，安全测评于2022年12月28日完成，软件测评于2023年1月9日完成，测试结果均为合格。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市积分落户管理信息系统升级改造（三期）安全测评和软件测试 |  |  | =1项 | 1项。完成北京市积分落户管理信息系统升级改造（三期）安全测评和软件测试，并分别出具了测试报告 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 安全测评合格率 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 软件测试合格率 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | ≤9月 | 小于9个月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成安全测评和软件测试时间 |  |  | ≤10月 | 安全测评和软件测评分别于2022年12月28日和2023年1月9日完成，测评周期小于10个月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | ≤20万元 | 实际合同金额16万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统符合设计要求和安全标准 |  |  | =100% | 100%完成。保障系统符合符合“GB/T 22239-2019网络安全等级保护基本要求”和用户需求的要求。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对系统服务满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。