## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高人力社保专业群教育教学内涵建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 贾娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318859
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.75 | 81.75 |  | 75.8 |  | 10 |  | 92.72% |  | 9.2722
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.75 | 81.75 |  | 75.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人力社保专业群以“立德树人”为宗旨，以培养具有国际视野、达到国际人才培养标准的复合职业技能型人才为核心，围绕首都功能需求，服务国家经济“走出去”发展战略，通过实施特高校建设工程，到2022年，将专业群建成特色鲜明、综合办学能力达到国际一流、在全国具有示范和辐射作用的国家级示范专业群。 从专业群人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作多个层次或角度建设高水平人力社保专业群。 | [5 empty] | 目标完成，新增数字化课程教学课件资源75个，数字化课程教学精品微课资源75个，新形态教材2本
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开设颗粒化微课 |  |  | ＝75个 | 75 | 8 |  | 8
|  | 数量指标 | 形成电子教材数量 |  |  | ≥2本 | 2 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目验收 |  |  | ＝12月 | 11 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 教学资源建设费用 |  |  | ≤51.75万元 | 64.35万元 | 5 |  | 4 |  | 该项目为3年滚动项目，预算按3年前的价格估算，实际发生值按当期价格完成
|  | 成本指标 | 教材建设 |  |  | ≤30万元 | 11.45万元 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业群信息化课程资源及教材资源使用率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 信息化课程资源及教材资源使用率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 专业群健康发展 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2722
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。