## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 纪检监察专项经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 杨文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83172936
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.5 | 14.5 |  | 6.3496 |  | 10 |  | 43.79% |  | 4.379
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.5 | 14.5 |  | 6.3496 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实派驻纪检监察改革要求，依据《中央纪委派驻机构专项工作经费管理办法》、《北京市纪委派驻机构纪检专项工作经费管理办法》的要求，保障派驻机构纪律检查、监察调查工作顺利进行，开展监督检查、集中办案发生的查证、交通、公杂等费用。 | [5 empty] | 推动“两个责任”贯通协同，全年与局党组就全面从严治党、意识形态等工作会商5次，与班子成员和二级单位“一把手”谈心谈话66次。确定22个重点监督项目，建立台账，“一事一策”开展个性化监督，积极探索嵌入式、调研式、问效式等多种监督方式；深化“每月一题”专项监督，主动跟踪督办工单119件，制发工作提醒函2份；监督落实重点企业“服务包”制度，推动解决企业诉求63件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展实地检查或调查次数 |  |  | ≥10次 | 46 | 15 |  | 13.5
|  | 质量指标 | 完成监督检查或调查任务质量 |  |  | 高中低 | 高。圆满完成监督检查工作 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 开展5次实地检查或调查时间 |  |  | ≤6月 | 2月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开展全部实地检查或调查时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 纪律审查用车辆租赁费用 |  |  | ≤7万元 | 52800元 | 2 |  | 2 |  | 车辆租赁费用预计较高；拟根据实际情况调整预算费用
|  | 成本指标 | 其他费用 |  |  | ≤3万元 | 0 | 2 |  | 0 |  | 其他费用预计较高；拟根据实际情况调整预算费用
|  | 成本指标 | 加油费、过路费及停车费 |  |  | ≤1.5万元 | 1306元 | 2 |  | 0.2 |  | 加油等费用预计较高；拟根据实际情况调整预算费用
|  | 成本指标 | 专兼职纪检监察干部学习经费 |  |  | ≤2万元 | 9390.07元 | 2 |  | 1 |  | 学习经费预计较高；拟根据实际情况调整预算费用
|  | 成本指标 | 纪律审查和检察调查查证费 |  |  | ≤1万元 | 0 | 2 |  | 0 |  | 取证经费预计较高；拟根据实际情况调整预算费用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监督市人力资源社会保障局全面从严治党工作质量 |  |  | 高中低 | 高。显著提升了工作质量 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 营造市人力资源社会保障局全面从严治党工作氛围 |  |  | 高中低 | 高。营造了全面从严治党工作氛围 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人力资源社会保障局党组肯定全局全面从严治党工作 |  |  | 高中低 | 高。肯定了全局全面从严治党工作 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.079
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。