## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 档案保管业务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公共人力资源服务中心
项目负责人 |  | 盖洪波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521333
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.227 | 36.327 |  | 36.327 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.227 | 36.327 |  | 36.327 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对市级流动人员档案提供管理服务，提升档案业务整体服务水平，保障档案服务工作正常运行。 | [5 empty] | 提升了档案业务整体服务水平，保障了档案服务工作正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管理流动人员人事档案数量 |  |  | ≤13万份 | 15.57 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | ≥98% | 故障响应率100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 正常运行率95% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥95% | 95%以上 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 保障档案公共服务业务完成时间 |  |  | ＝12月 | 已完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤38.227万元 | 36.327 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案业务整体服务水平，保障人事档案系统业务安全稳定运行，提高人事档案公共管理服务中心的整体服务水平，更好的为人事档案信息化发展提供有力的保障 |  |  | 高中低 | 高。达到业务安全平稳运行，较好提供人事档案公共服务。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  |  | ≥90% | 95%以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H17: 是否填列错误？