## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市就业工作体系运行保障
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 关萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585477
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.5 | 106.3 |  | 83.03 |  | 10 |  | 78.11% |  | 7.8109
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.5 | 106.3 |  | 83.03 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为更好地落实稳就业保就业政治责任，持续深入推进完善就业工作体系运行机制，确保“十四五”相关规划的既定任务目标的实现，结合《关于建立重点企业用工常态化服务机制的通知》（人社厅发〔2020〕65号）等有关文件要求，开展《北京市就业工作体系运行保障》项目。重点围绕持续推进完善就业工作体系运行机制，提升政策与服务效能，制定一套能够反映“三员”队伍就业服务效能的指标体系，从业务完成实际情况和队伍建设情况对“三员”就业服务效能进行评价。同时，制定用人单位和群众的调查问卷，对被服务对象开展就业服务评价工作。 | [5 empty] | 按照政府采购工作程序和要求，采用竞争性磋商的方式对项目进行采购。于2022年11月完成采购并签订项目合同，合同有效期至2023年10月。2022年完成项目总体方案的设计，制定了一套“三员”就业服务效能指标体系，设计完成两套调查评价问卷的设计，目前项目正常推进各项工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 数量指标 | 项目总体方案 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  | 2022年11月完成政府采购签订合同，合同有效期至2023年10月，目前按照合同正常推进各项指标
|  | 数量指标 | “三员”就业服务效能指标体系 |  |  | 1 | 合同正常推进中 | 5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 调查评价问卷设计 |  |  | 2 | 合同正常推进中 | 6 |  | 3
|  | 质量指标 | 总体方案可行性强，符合工作实际 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标体系全面客观反映服务效能 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 调查问卷设计科学，满足工作需要 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12 | 按合同正常推进 | 10 |  | 5
|  | 成本指标 | 就业服务运行情况分析 |  |  | 34.5 | 82.88万 | 4 |  | 4 |  | 项目采购预算106.1万，成交金额103.6万，合同签订首付80%，合计82.88万。
|  | 成本指标 | 开展就业服务评价调查费用 |  |  | 71.6 |  | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 招投标专家4人评审费用 |  |  | 0.2 | 0.15 | 2 |  | 2 |  | 采购现场实际3名评审
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业、优化营商环境 | 社会效益指标 | 促进就业、优化营商环境 | 高中低 | 高。达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续提升公共就业服务水平 | 可持续影响指标 | 持续提升公共就业服务水平 | 高中低 | 高。达成年度指标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务综合满意度评分 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务综合满意度评分 | 高中低 | 高。达成年度指标 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.3109
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。